| Émetteur : : | R. ALLIER / JF DUMAS | Date : | 25/2/2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction / service : | ELABORATION | Réf. | 595 |

Date de la réunion : 2/2/2014

Participants : MM. ALLIER, DUMAS, THOUZELLIER

Lieu : TLR depuis LP avec TMM

Objet : Point étude de risque EcoTitanium.

Les points ci-dessous ont été abordés lors de cet échange, basé sur la présentation EcoTitanium et l’analyse de risque faite début 2013 :

- M. THOUZELIER demande un point sur le projet car pour lui EcoTitanium n’est pas inscrit dans le plan à 3 ans de la branche Alliages.  Jean-Francois DUMAS se renseigne auprès d’Hugues ROUSSEL.

- Quel est la répartition des débouchés d’EcoTitanium au-delà d’UKAD entre la branche alliages (Ancizes/Pamiers) et les livraisons directs depuis UKAD. A calcul avec Patrick DELABORDE.

- Indiquer le coût de transformation d’1 lingot sur 1 année pleine.

- Déplacement du risque possible d’EcoTitanium vers UKAD : pas d’érosion de marge d’UKAD du fait d’EcoTitanium, surtout sur l’aspect matière. A bien expliciter dans l’analyse de risque.

- Comment se fait le démarrage de la pompe en économie circulaire ? Y a-t-il un risque de perte de marge au démarrage des contrats.

- Risque matière sur le cycle : achat des chutes marché libre très cher et pendant la transformation chutes des prix des chutes  risque de sur ou sous profit.

- Le +5% sur le CAPEX n’est pas assez élevé  préconisation de mettre +10%.

- Risque défaillance Clients et non-respect des contrats.  A identifier dans l’analyse risque.

- Attention remontée des taux d’intérêt  Jean-François DUMAS reboucle avec Marc LIGOUZAT.

- Risque gouvernance : qui dirige EcoTitanium  2 risques : pas d’actionnaires majoritaires et au niveau d’UKAD (désaccord entre AD et UKTMP)  qui est le leader. A expliciter avec Patrick DELABORDE.

M. THOUZELIER nous fait suivre la matrice de risque ERA RISK qui permet d’obtenir une cartographie des risques.