## Slide 1
EcoTitanium
Comité Directeur UKAD du 13 Septembre 2013
P. Morgen, P Delaborde

## Slide 2
Financement :
Fonds Propres:
  Participation au capital de la société par l’ADEME signée par le 1er Ministre fin juillet 2013.
  Décision formelle du Crédit Agricole Centre France attendue lors du Comité d’Investissement du 16 Septembre.
Prêts Bancaires:
  demande formelle de OSEO / BPI et les 2 autres organismes bancaires pour une garantie des prêts. Sujet en cours d’examen par la Direction Financière.
  Montage financier envisagé en crédit bail à travers les Sofergies de OSEO, CA et Banque Populaire.
EcoTitanium

## Slide 3
Projet :
Finalisation de l’étude de Flux et rédaction de l’APD en cours pour fin septembre.
Travail important de négociation (finalisation cahier des charges) en cours avec les 2 fournisseurs potentiels : RETECH (USA) et ALD (Allemagne).
Echange avec Alec Mitchell semaine 38.
L’Audit Stratégique du Business Plan demandé par l’ADEME sera disponible fin septembre (Audit réalisé par CVA, consultant externe validé par l’ADEME).
Etudes en cours pour la création du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) en vue du dépôt du DDAE et du permis de construire en novembre.
EcoTitanium

## Slide 4
Contractualisation :
Création de la société EcoTitanium , statuts initiaux, temporaires, soumis ce jour en Codir UKAD.
Projet de Pacte d’Actionnaires et des Statuts en cours de finalisation par les juristes avant soumission pour validation et signature.
Les 3 Principaux contrats sont transmis pour avis /discussion à Specialty Metals / Ardor (conformément au Termsheet élaboré en janvier):
  Contrat de fourniture d’éponges UKTMP / Ecotitanium
  Contrat ventes de chutes et de lingots entre EcoTitanium et UKAD.
  Contrat de prestation de service entre A&D et EcoTitanium .
  Ces 3 contrats sont demandés en préalable à la signature du Pacte d’Actionnaires.
  2 autres Contrats à créer : Assistance Technique UKTMP et EcoTitanium, Vente de chutes entre A&D et EcoTitanium .
  Interlocuteur Specialty Metals à entériner.
EcoTitanium

## Slide 5
Prochaines étapes majeures :
  Echange avec Airbus, rencontre de Fabrice Brégier
  Conclusions Expertise CVA fin septembre
  Finalisation des accords en septembre / début octobre
  Mise en circuit de la DAE en octobre
  Commande du four en novembre
  Dépôt des DDAE et Permis de Construire en novembre.
EcoTitanium