## Feuil1
Réitération
Préalables | Statut | Fin au plus tôt
Contrat Eponges | En cours, nouvelle version soumise à Sylvain. | Mi octobre à confirmer.
Contrat Assistance | Rédigé | Mi octobre.
Annexes | En cours | Fin septembre | Engagement | Délai de finalisation
|  | Scénario 1, légal | mi octobre | mi novembre | Pb, nécessite une dérogation
|  | Scénario dérogatoire | 2014-10-02 | mi octobre | OK ADEME et CACF
Closing
Préalables | Statut | Fin au plus tôt
Réitération | Voir point précédent | mi-octobre
Permis de Construire | Fait | Soldé
Autorisation d'exploiter | E/c | Texte mi octobre, engageant, Signature Préfet mi décembre.
Lettre d'engagement des banques | 2/3 OK, manque 3ème partenaire | 30 Septembre.
Information Actionnariat Ardor Holdings Ltd => Transfert UKTMPI | En gestation, UKTMPI est constituée. | Délai à confirmer par Sylvain.
Conditions non réalisées de la réitération |  | Mi octobre | Engagement | Délai de finalisation
|  |  | mi décembre | Au plus tard 31/12
Point d'attention BSA.
Besoin être en mesure de passer la commande du four au plus tard fin octobre.
Préalables
Accord irréversibles partenaires sauf non réalisation de l'une des conditions suspensives ( excepté 7,3 iv)
Plan de financement : Accord du troisième partenaire.