## ProdPlan
Processus de Validation :
|  | 1 | EcoTitanium saisit les informations dans le tableau ci-dessous à partir des éléments fournis par Patrick ou Marc
|  | 2 | Validation à minima chaque Lundi par Marc, Patrick et Raymond, lors de la réunion hebdo.
|  | 3 | Diffusion du tableau chaque lundi.
Flux de sortie
[11 empty] | Validation |  |  | Sortie :
Id | Rang | Nuance | Client | n | Forme 1/2P | Finalité | Prog | Ferme | Date PAM | Commentaires | PDE | MDT | RAR | EcoTitanium | UKAD | Pamiers/Ancizes | En-cours | Potentiel Commercial
1 |  | AMS4928-E05A | BOMBARDIER | 1 | R 240 | Qualification BOMBARDIER | Oui | Oui | S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STMU. Pas de commande. UKAD : gamme AIRBUS. 9/1/18 : Décision de Marion BESSAGNET de forger en R240 car c'est le Big Runner. Ce lingot sera utiliser aussi pour la qualification AIRBUS en R240 mm 18/1/18 : switch avec BOMBARDIER R330 ? | oui | oui | oui | S6 | NPx |  |  | Qualif Bombardier, Qualif Airbus, Solde sur Bombardier C Series
2 |  | AMS4928-E05A | HAL, KIND… | 1 | Lingot | Stock lingot | Oui | Non | S4 | 18/12/17 : Pas de commande KIND : Lingot HAL : D200 18/1/18 : Switch avec BOMBARDIER R330 ? | oui | oui | oui | S6 | NPx |  |  | Si commande HAL besoin de 6,2 tonnes, il faudra affecter 2 lingots . Pour cela utilser la même gammede transfo que la qualif Airbus lgt 6. Kind, peu probable à court terme, exigences de qualifs tierce parties pour Marine !!! La priorité est d'affecter ce lingot à Mecachrome / Trunnion du Global 7000 à finalité Bombardier, en 330 mm 4 barres
3 |  | Haut O2 | AIRBUS | 1 | R 180 | Qualification AIRBUS | Oui | Oui | S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STMU. Pas de commande | oui | oui | oui | S6 | S22 | S46 |  | Produit Spécifique aux Door Frames Spirit A350, livraison du solde pour fin Novembre.
4 |  | ELI | LAMA | 1 | R ? | Médical | Oui | Oui | S5 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STM. Pas de commande du Laminoir ==> action de Patrick pour vérifier besoin et date du besoin | oui | oui | oui | S7 | NPx |  |  | Chiffrage en cours de diamètre 100 mm pour Acnis.
5 |  | AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R 330 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 |  |  |  |  | S11 | S25 | S49 |  | Qualif Airbus grosse pièce, wing package Airbus, Complément affectable à Bombardier C Series si OK Pamiers et appui Philippe Heritier.
6 |  | AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R 200 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 | Gamme Presse |  |  |  | S11 | S27 | S51 |  | Qualif Airbus Solde affectable sur commande éventuelle HAL, sinon arrêter en partie l'OF transfo au stade carré de 280, pour switcher sur les dimensions utiles.
7 |  | AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R125 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 | Gamme Presse |  |  |  | S11 | S31 | S4 2019 |  | Qualif Airbus, Arrêter au stade ébauche carré de 280 mm pour switcher sur dimension utile
8 |  | AMS4928-E05A ? | BOMBARDIER | 1 | R330 | BOMBARDIER |  |  | S8, S9 | A livrer à UKAD avant S10 18/1/18 : switch avec BOMBARDIER R240 ? |  |  |  | S11 | NPx |  |  | Premier lingot de Stock ou Hal ou AMS 4928 à voir avec Lingot N°2.
Note on B9: Nicolas Proix: Ordre
Note on E9: Nicolas Proix: nombre de lingots
Note on H9: Nicolas Proix: programmé
Note on I9: Nicolas Proix: Ferme = à Lancer