## ProdPlan
Processus de Validation :
|  |  |  | 1 |  | EcoTitanium saisit les informations dans le tableau ci-dessous à partir des éléments fournis par Patrick ou Marc
|  |  |  | 2 |  | Validation à minima chaque Lundi par Marc, Patrick et Raymond, lors de la réunion hebdo.
|  |  |  | 3 |  | Diffusion du tableau chaque lundi.
Flux de sortie
Validation
OF | Prio UKAD | Prio UKAD 2/2/18 | Campagne EcoTi | Nuance | Charge | Client | Forme 1/2P | Finalité | Prog | Ferme | Date PAM | Commentaires opérationnel | Processus Commande | PDE | MDT | RAR | Sortie EcoTi | UKAD Engagment | UKAD Sortie | Pamiers/ Ancizes | En-cours | Potentiel Commercial | Poids affecté à la ligne | Poids dispo à la vente
10242 10264 | 1 | 1 | A1 | AMS4928-E05A/STMU E05A | B | BOMBARDIER/MECACHROME | R 330 | BOMBARDIER/MECACHROME | Oui | Oui | S7 | Besoin client: 4 barres mini 1356kg --> mini 5424kg. Transmettre poids lingot dès que possible car optimiser les coupes. Viser un lingot avec longueur de 2700mm de long | 9/2 : Commande AD Pamiers reçue. En attente de commande d'UKAD pour engagement S9 et S16 | oui | oui | oui | S09-5 | S09 ? | S18 |  |  | Si commande HAL besoin de 6,2 tonnes, il faudra affecter 2 lingots . Pour cela utilser la même gamme de transfo que la qualif Airbus lgt 6. Kind, peu probable à court terme, exigences de qualifs tierce parties pour Marine !!! La priorité est d'affecter ce lingot à Mecachrome / Trunnion du Global 7000 à finalité Bombardier, en 330 mm 4 barres 26/1 : prio MCC Trunnion R330 / 4 barres. Risque HAL sur Reliquat
10243 | 3a | 3 | A2 | AMS4928-E05A/STMU E05A | M | HAL partie 1 | R 200 | HAL |  |  | S7 | 2/2 : 6,2 tonnes de billettes pour HAL. 9/2 : nouvel OF demandé suite 10242 arrêté au PAM 15/2 : fusion en cours | 5/2 : Commande HAL passée à UKAD. 9/2 : en attente de commande UKAD 13/2: 1. Avoir commande AD Pamiers pour la qualif. Airbus 200 + 125? 2. Commande lingot UKAD à Ecoti sera passée début s8. | oui | oui | oui | S9.1 | S09 | S21 |  |  | Premier lingot de Stock ou Hal ou AMS 4928 à voir avec Lingot N°2. 26/1 : Complément HAL 9/2 : HAL #1/2
10280 | 2 | 2 | A3 ou A4 | AMS4928-E05A/STMU E05A | M | BOMBARDIER | R 240 | Qualification BOMBARDIER | Oui | Oui | S8.5 | 15/2 : charge prête au PAM | 13/2: 1. Liebherr: 500mm --> commande passée par Patrick 2. Airbus: avoir besoin pour la qualification. --> commande AD Pamiers 3. Bombardier: solde, avec mise en mutiples --> commande AD Pamiers | oui | oui | oui | S10.3 | S10 | S22 |  |  | Qualif Bombardier, Qualif Airbus, Solde sur Bombardier C Series 26/1 => Donner besoin volume pour qualif Bombardier : Raymond, Jessica. 2/2 : Qualif AIRBUS + affectation de 500mm pour Qualif LIEBEHR à titre graçieux + BOMBARDIER pour le reliquat
10262 | 3b | 4 | A3 ou A4 | AMS4928-E05A/STMU E05A | B | HAL partie 2 +AIRBUS | R 200 | HAL + Qualification AIRBUS |  |  | S7 | Gamme Presse | 5/2 : Commande HAL passée à UKAD. |  |  |  | S10.4 | S10 | S21 | S51 |  | Qualif Airbus ( Quantité à définir par Ecoti) Si commande HAL affectable sur commande HAL, sinon arrêter en partie l'OF transfo au stade carré de 280, pour switcher sur les dimensions utiles.
10244 |  |  | B1 | Haut O2 |  |  |  | Skull haut O2 |  |  | S9
10245 | 4 ou 5 | 5 | B2 | Haut O2/STMU-E05B | M | AIRBUS | R 180 | Qualification AIRBUS via SPIRIT | Oui | Oui | S9 | 2/2 : gamme SMX : passage sortie en S25. Validé en réunion Boost | 2/2 : Pamiers passe une commande à UKAD. S'agissant d'un produit spécifique, UKAD demande à Pamiers une commande pour un equiv Lingot complet. Action Arnaud 13/2: Commande à demander à AD Pamiers | oui | oui | oui | S11 | S10 | S25 | S46 |  | Produit Spécifique aux Door Frames Spirit A350, livraison du solde pour fin Novembre. 26/1 : BFR ? Ventes à Pamiers = ?
10246 |  |  | C1 |  |  |  |  | Skull ELI
10247 | 4 ou 5 | 6 | C2 | ELI/STMU-E023 | B | LAMA | R 100 | Médical - ACNIS | Oui | Non |  | 2/2 : engagement UKAD S12 | 2/2 : Mail Patrick 13/2: 1. Carrés de 270 livrés par UKAD en semaine 17. Demander à Philippe la gamme. 2. AD doit passer une commande à Ecoti (lingot) et à UKAD (prestation de transformation du lingot en CAA270). Contact AD: Cyrielle Chadeyron + Régis Gardin (copie: JP.Hoel, P.Delaborde, O.Lurdos) 3. Demande à Philippe Jacquet d'avoir la gamme UKAD pour confirmer cycle de 5 semaines pour UKAD. | oui | non | oui | S11 | S12 | S17 |  |  | Chiffrage en cours de diamètre 100 mm pour Acnis. 26/1 : toujours probable, livraison Juin après Bloom chez le client Attente commande A&D pour le lingot, UKAD preste pour A&D
ND | 6 |  | D1 | AMS4928-E05A |  | AIRBUS | R 330 | Qualification AIRBUS |  |  |  | 2/2 : Ecotitanium pour validation Sortie S11 | 13/2: 1. AD Pamiers passe une commande pour la quantité nécessaire pour qualif. Airbus. 2. AD Pamiers passe une commande à finalité Bombardier pour le solde (en accord avec P.Heritier/P.Mainguy) |  |  |  | S11? | S12 | S25 | S49 |  | Qualif Airbus grosse pièce, wing package Airbus, Complément affectable à Bombardier C Series si OK Pamiers et appui Philippe Heritier. => clé de répartition d'affectation à donner (ECOTI pour Qualif, UKAD pour C Serie)
ND |  |  | D2 | AMS4928-E05A |  | AIRBUS | R125 | Qualification AIRBUS |  |  |  | Gamme Presse | 13/2: Avoir confirmation que pas de lancement de lingot spécifique sur le diamètre 125. |  |  |  | S12? |  | S31 | S4 2019 |  | Qualif Airbus, Arrêter au stade ébauche carré de 280 mm pour switcher sur dimension utile 26/1 : opération stock découplage pour Taux de service pour une réponse LT=10 W: à partager (UKAD+ECOTI) pour prise en charge du BFR Rq : Finition UKAD = +10W. À croiser avec la répartition 1/3
Note on B9: Nicolas Proix: Ordre
Note on J9: Nicolas Proix: programmé
Note on K9: Nicolas Proix: Ferme = à Lancer
Note on R9: Nicolas Proix: en semaine : planifié en jour : ordonnancé
Note on T11: 15 semaines à acceptation de la commande + 50 jours Transport Commande reçue en semaine 6
Note on T13: 15 semaines à acceptation de la commande + 50 jours Transport Commande reçue en semaine 6
Note on L14: Nicolas Proix: 13/2 ; 3 fusions restent à faire au PAM sur la campagne A
Note on R17: Nicolas Proix: jusqu’à S11
Note on S19: Depend de la température de chauffage de l'ELI. Si température compatible avec Structure, vérifier engagement

## 20180117 (hidden)
Processus de Validation :
1 | EcoTitanium saisit les informations dans le tableau ci-dessous à partir des éléments fournis par Patrick ou Marc
2 | Validation à minima chaque Lundi par Marc, Patrick et Raymond, lors de la réunion hebdo.
3 | Diffusion du tableau chaque lundi.
[9 empty] | Validation |  |  | Flux de sortie
Nuance | Client | n | Forme 1/2P | Finalité | Prog | Ferme | Date PAM | Commentaires | PDE | MDT | RAR | Sorti : date de sortie 1/2P | En-cours
ELI | LAMA | 1 | R ? | Médical | Oui | Oui | S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STM. Pas de commande du Laminoir ==> action de Patrick pour vérifier besoin et date du besoin | oui | oui | oui | Patrick
Haut O2 | AIRBUS | 1 | R 180 | Qualification AIRBUS | Oui | Oui | S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STMU. Pas de commande | oui | oui | oui | 1/2 P UKAD en S22 PF Pamiers en S46
AMS4928-E? | BOMBARDIER | 1 | R 240 | Qualification BOMBARDIER | Oui | Oui | S3 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STMU. Pas de commande. UKAD : gamme AIRBUS. 9/1/18 : Décision de Marion BESSAGNET de forger en R240 car c'est le Big Runner. Ce lingot sera utiliser aussi pour la qualification AIRBUS en R240 mm | oui | oui | oui | Patrick
AMS4928-E05A | HAL, KIND… | 1 | Lingot | Stock lingot | Oui | Non | S4 | 18/12/17 : Pas de commande KIND : Lingot HAL : D200 | oui | oui | oui | Patrick
AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R 330 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 |  |  |  |  | PF Pamiers S49
AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R 200 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 | Gamme Presse |  |  |  | PF Pamiers S51
AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R125 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 | Gamme Presse |  |  |  | PF Pamiers S4 / 2019
Note on D9: Nicolas Proix: nombre de lingots
Note on G9: Nicolas Proix: programmé
Note on H9: Nicolas Proix: Ferme = à Lancer

## 20180112 (hidden)
Processus de Validation :
1 | EcoTitanium saisit les informations dans le tableau ci-dessous à partir des éléments fournis par Patrick ou Marc
2 | Validation à minima chaque Lundi par Marc, Patrick et Raymond, lors de la réunion hebdo.
3 | Diffusion du tableau chaque lundi.
[9 empty] | Validation |  |  | Flux de sortie
Nuance | Client | n | Forme 1/2P | Finalité | Prog | Ferme | Date PAM | Commentaires | PDE | MDT | RAR | Sorti : date de sortie 1/2P | En-cours
ELI | LAMA | 1 | R ? | Médical | Oui | Oui | S3, S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STM. Pas de commande du Laminoir ==> action de Patrick pour vérifier besoin et date du besoin | oui | oui | oui
Haut O2 | AIRBUS | 1 | R 180 | Qualification AIRBUS | Oui | Oui | S3, S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STMU. Pas de commande | oui | oui | oui
AMS4928-E? | BOMBARDIER | 1 | R 240 | Qualification BOMBARDIER | Oui | Oui | S3, S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STMU. Pas de commande. UKAD : gamme AIRBUS. 9/1/18 : Décision de Marion BESSAGNET de forger en R240 car c'est le Big Runner. Ce lingot sera utiliser aussi pour la qualification AIRBUS en R240 mm | oui | oui | oui
AMS4928-E05A | HAL, KIND… | 1 | Lingot | Stock lingot | Oui | Non | S3, S4 | 18/12/17 : Pas de commande KIND : Lingot HAL : D200 | oui | oui | oui
AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R 330 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9
AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R 200 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 | Gamme Presse
AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R125 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 | Gamme Presse
Note on D9: Nicolas Proix: nombre de lingots
Note on G9: Nicolas Proix: programmé
Note on H9: Nicolas Proix: Ferme = à Lancer

## 20180110 (hidden)
Processus de Validation :
1 | EcoTitanium saisit les informations dans le tableau ci-dessous à partir des éléments fournis par Patrick ou Marc
2 | Validation à minima chaque Lundi par Marc, Patrick et Raymond, lors de la réunion hebdo.
3 | Diffusion du tableau chaque lundi.
Validation
Nuance | Client | Nbr Lingot | Forme 1/2P | Finalité | Programmé | Ferme = à Lancer | Date PAM | Commentaires | PDE | MDT | RAR
ELI | LAMA | 1 | R ? | Médical | Oui | Oui | S3, S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STM. Pas de commande du Laminoir ==> action de Patrick pour vérifier besoin et date du besoin | oui | oui | oui
Haut O2 | AIRBUS | 1 | R 180 | Qualification AIRBUS | Oui | Oui | S3, S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STMU. Pas de commande | oui | oui | oui
AMS4928-E? | BOMBARDIER | 1 | R 240 | Qualification BOMBARDIER | Oui | Oui | S3, S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STMU. Pas de commande. UKAD : gamme AIRBUS. 9/1/18 : Décision de Marion BESSAGNET de forger en R240 car c'est le Big Runer. Ce lingot sera utiliser aussi pour la qualification AIRBUS en R240 mm | oui | oui | oui
AMS4928-E05A | HAL, KIND… | 1 | Lingot | Stock lingot | Oui | Non | S3, S4 | 18/12/17 : Pas de commande KIND : Lingot HAL : D200 | oui | oui | oui
AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R 330 / R 240 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 | Potentiel regroupement avec R240 : attente validation.
AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R 200 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9 | 9/1/18 : Laurent CLUZEL confirme que les gammes R200 et R240 mm ne sont pas communes et qu'il faut privilégier gamme presse (gamme SMX pas encore qualifiée). Potentiel regroupement avec R125 : attente validation.
AMS4928-E05A ? | AIRBUS | 1 | R125 | Qualification AIRBUS |  |  | S8, S9

## Ecotitanium_details (hidden)
sur la base du point Raymond, Jessica, Malika, Claude, Julien le 8/1/2018
| Ordre | Lingot pour | Spec | CEC | Gamme | Nomenclature | Recette | Type | Piste | Article | OF
| 4 | ELI | pas de cdc/STM au 8/1 | new1 | à faire | à faire |  | Copeaux | Copeaux ELI + massif ELI | LI0010 | 10247
Al et O haut | 3 | AIRBUS |  | new2 | à faire | à faire |  | Massif | Massif 2800 BHC, Massif 3300 BHC | LI0009 | 10245
| 1 | BOMBARDIER | AMS4928 | new3 ou existant ? | existante | existante |  | Massif |  | LI0002 | 10240 10243
| 2 | HAL ou KIND | AMS4928 | new4 ou existant ? | existante | existante |  | Copeaux |  | LI0003 | 10241 10242
Source Aksteel |  | Skull ELI | [8 empty] | 10246
|  | Skull Airbus | [6 empty] | Massif K05S + briquette |  | 10244
|  | Skull AMS4928 | [6 empty] | skull actuel si dispo
|  | MP | OH |  | 2018-01-05 | S03 | Snn | Snn
|  | Copeaux ELI | 7800
|  | Copeaux non ELI | 10000 |  |  | ELG SWAP | ELG ADP | GT ADP
|  | Massif K05S | 1200 |  | 10100 | BRAMI
fut |  | Massif BHC | 2800 |  | 3300
|  | Massif BBC | 330
Note on I6: Nicolas Proix: 10/1 : info Jessica copeaux
Note on D13: Nicolas Proix: 16000 max suivant possibilité d'utilisation
Note on G13: Nicolas Proix: 8/1 : non validé à ce jour (relance effectuée)
Note on H13: Nicolas Proix: attention poids inférieur
Note on I13: Nicolas Proix:
Note on G14: Nicolas Proix: Relancer pour date retour

## Prev_affermie (hidden)
Processus de Validation :
1 | EcoTitanium saisit les informations dans le tableau ci-dessous à partir des éléments fournis par Patrick ou Marc
2 | Validation à minima chaque Lundi par Marc, Patrick et Raymond, lors de la réunion hebdo.
3 | Diffusion du tableau chaque lundi.
Validation
Nuance | Client | Nbr Lingot | Forme 1/2P | Finalité | Programmé | Ferme = à Lancer | Date PAM | Commentaires | PDE | MDT | RAR
ELI | LAMA | 1 | R ? | Médical | Oui | Oui | S3, S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STM. Pas de commande du Laminoir ==> action de Patrick pour vérifier besoin et date du besoin | oui | oui | oui
Haut O2 | AIRBUS | 1 | R 180 | Qualification AIRBUS | Oui | Oui | S3, S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STMU. Pas de commande | oui | oui | oui
AMS4928-E? | BOMBARDIER | 1 | R 330 | Qualification BOMBARDIER | Oui | Oui | S3, S4 | 18/12/17 : Demander à UKAD la STM. Pas de commande. UKAD : gamme AIRBUS | oui | oui | oui
AMS4928-E05A | HAL, KIND… | 1 | Lingot | Stock lingot | Oui | Non | S3, S4 | 18/12/17 : Pas de commande | oui | oui | oui

## Planification (hidden)
Sortie de Lingot Ecotitanium = entrée UKAD
| Poids Net Lingot moyen (t) |  | 7.25
| Lingots vendus UKAD (t) |  | 607
| soit en Lingots |  | 84
| Poids d'un Skull (t) |  | 1
| Poids Electrode (t) |  | 7.5
5-Mise à disposition sortie ECOTITANIUM
|  | 2017 |  | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020
|  | 2017-12-01 |  | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
EcoTI Budget | Lingots |  | 87 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 17 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Cumul |  |  | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 27 | 36 | 36 | 49 | 62 | 76 | 87 | 11 | 28 | 47 | 66 | 81 | 100 | 119 | 126 | 144 | 162 | 180 | 194 | 14 | 32 | 50 | 68 | 86 | 104
EcoTi 18W04 | Lingots |  | 87 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 17 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 7 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Cumul |  |  | 0 | 5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 36 | 49 | 62 | 76 | 87 | 11 | 28 | 47 | 66 | 81 | 100 | 119 | 126 | 144 | 162 | 180 | 194 | 14 | 32 | 50 | 68 | 86 | 104
UKAD 18W03 | Bombardier
AMS4928
Mecachrome
Lingots Qualifs
SPIRIT
ELI
A croiser avec Raymond, le 23/1
Jalon Qualif AMS4928
Date en point 5 : 0 en janvier
[6 empty] | Bombardier |  | 22 Lingots 04 a 12 2018 |  | 22
[6 empty] | AMS4928 |  | 60 lingots de 3 à 12 2018 |  | 60
[6 empty] | 1 lingot Mecachrome |  | 1 lingot | 43160 | 1
7 lingots qualif
[6 empty] | a partir de S47 SPIRIT | 180B | 3 lingots
ELI ?
Note on Q11: Auteur: Patrick : 1400 tonnes, 194 lingots sortis
A croiser avec Raymond, le 23/1
Jalon Qualif AMS4928=
Date en point 5 : 0 en janvier
Bombardier 22 Lingots 04 a 12 2018
AMS4928 60 lingots de 3 à 12 2018 60 1 lingot Mecachrome 1 lingot 43 160 1 7 lingots qualif a partir de S47 SPIRIT 180B 3 lingots ELI ? Jalon Qualif AMS4928 Date en point 5 : 0 en janvier Bombardier 22 Lingots 04 a 12 2018 22 AMS4928 60 lingots de 3 à 12 2018 60 1 lingot Mecachrome 1 lingot 43 160 1 7 lingots qualif a partir de S47 SPIRIT 180B 3 lingots ELI ?

## Affectation
Processus de Validation :
| EcoTitanium saisit les informations dans le tableau ci-dessous à partir des éléments fournis par Patrick ou Marc | [33 empty] | 1
| Validation à minima chaque Lundi par Marc, Patrick et Raymond, lors de la réunion hebdo. | [33 empty] | 2
| Diffusion du tableau chaque lundi. | [33 empty] | 3
Flux de sortie
Validation
Id | Client final | Finalité | Forme 1/2P | Q/C | Client | Ref Cde Client | Ref Cde Poste | Date Cde Client | Date livraison demandée | Cde Poids (kg) | UKAD Chargement Four | Prio UKAD | date d'AR Cde | Date engagement livraison | Date livraison replanifiée | Date réelle livraison | Total poids OFs estimé (kg) | Total poids OFs réel (kg) | OF #1 Campagne | OF #1 | OF#1 Charge | OF#1 PAM date prévue | OF#1 PAM date màj | OF#1 PAM date réelle | OF#1 Electrode poids réel | OF#1 Lingot poids final est. | OF#1 Lingot poids final réel | OF #2 Campagne | OF #2 | OF#2 Charge | OF#2 PAM date | OF#2 Electrode poids | OF#2 Lingot poids final est. | OF#2 Lingot poids final réel | Nuance | Prog | Ferme | Date PAM | Commentaires opérationnel | Processus Commande | PDE | MDT | RAR | Sortie EcoTi | UKAD Sortie | Pamiers/ Ancizes | En-cours | Potentiel Commercial
| BOMBARDIER/ MECACHROME | Qualification pour TRUNNION BOMBARDIER/MECACHROME Trunnion du Global 7000 à finalité Bombardier, en 330 mm 4 barres | R 330 | Q | UKAD | 4500007207 | 20 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 7200 | 2018-03-02 | 1 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  |  | 6780 | A1 | 10242 10264 | B | 2018-02-16 |  |  |  |  | 6780 | [7 empty] | AMS4928-E05A/STMU E05A | Oui | Oui | S7 | Besoin client: 4 barres mini 1356kg --> mini 5424kg. Transmettre poids lingot dès que possible car optimiser les coupes. Viser un lingot avec longueur de 2700mm de long | 9/2 : Commande AD Pamiers reçue. En attente de commande d'UKAD pour engagement S9 et S16 | oui | oui | oui | S09-5 | S18 |  |  | Si commande HAL besoin de 6,2 tonnes, il faudra affecter 2 lingots . Pour cela utilser la même gamme de transfo que la qualif Airbus lgt 6. Kind, peu probable à court terme, exigences de qualifs tierce parties pour Marine !!! La priorité est d'affecter ce lingot à Mecachrome / Trunnion du Global 7000 à finalité Bombardier, en 330 mm 4 barres 26/1 : prio MCC Trunnion R330 / 4 barres. Risque HAL sur Reliquat
| HAL partie 1 | HAL Lingots pour commande HAL R200mm | R 200 |  | UKAD | 4500007207 | 10 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 7200 | 2018-03-02 | 3 | 2018-02-28 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 2018-02-27 |  | 6850 | A2 | 10243 | M | 2018-01-18 |  |  |  |  | 6850 | [7 empty] | AMS4928-E05A/STMU E05A |  |  | S7 | 2/2 : 6,2 tonnes de billettes pour HAL. 9/2 : nouvel OF demandé suite 10242 arrêté au PAM 15/2 : fusion en cours | 5/2 : Commande HAL passée à UKAD. 9/2 : en attente de commande UKAD 13/2: 1. Avoir commande AD Pamiers pour la qualif. Airbus 200 + 125? 2. Commande lingot UKAD à Ecoti sera passée début s8. | oui | oui | oui | S9.1 | S21 |  |  | Premier lingot de Stock ou Hal ou AMS 4928 à voir avec Lingot N°2. 26/1 : Complément HAL 9/2 : HAL #1/2
| BOMBARDIER | Qualification BOMBARDIER Lingots pour qualification R240mm. | R 240 | Q | UKAD | 4500007207 | 50 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 7200 | 2018-03-07 | 2 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-03-19 |  |  |  | A3 ou A4 | 10280 | M | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 7357 | [9 empty] | AMS4928-E05A/STMU E05A | Oui | Oui | S8.5 | 15/2 : charge prête au PAM | 13/2: 1. Liebherr: 500mm --> commande passée par Patrick 2. Airbus: avoir besoin pour la qualification. --> commande AD Pamiers 3. Bombardier: solde, avec mise en mutiples --> commande AD Pamiers | oui | oui | oui | S10.3 | S22 |  |  | Qualif Bombardier, Qualif Airbus, Solde sur Bombardier C Series 26/1 => Donner besoin volume pour qualif Bombardier : Raymond, Jessica. 2/2 : Qualif AIRBUS + affectation de 500mm pour Qualif LIEBEHR à titre graçieux + BOMBARDIER pour le reliquat
| HAL partie 2 | HAL Lingots pour commande HAL R200mm | R 200 |  | UKAD | 4500007207 | 40 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 7200 | 2018-03-07 | 4 | 2018-02-28 | 2018-03-02 | 2018-02-28 | Livré ? |  | 6780 | A1 | 10242 10264 | B | 2018-02-16 |  |  |  |  | 6780 | [7 empty] | AMS4928-E05A/STMU E05A |  |  | S7 | Gamme Presse | 5/2 : Commande HAL passée à UKAD. |  |  |  | S10.4 | S21 | S51 |  | Qualif Airbus ( Quantité à définir par Ecoti) Si commande HAL affectable sur commande HAL, sinon arrêter en partie l'OF transfo au stade carré de 280, pour switcher sur les dimensions utiles.
|  | Skull haut O2 | [16 empty] | B1 | 10244 |  | 2018-03-02 | [12 empty] | Haut O2 |  |  | S9
|  | Skull haut O2 | [16 empty] | B1 | 10301 |  | 2018-03-02 | [12 empty] | Haut O2 |  |  | S9
| AIRBUS | Qualification AIRBUS via SPIRIT Lingot pour qualification R180mm Beta AIRBUS via SPIRIT. | R 180 |  | UKAD | 4500007207 | 30 | 2018-02-21 | 2018-03-01 | 7200 | 2018-03-07 | 5 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-03-22 |  |  |  | B2 | 10245 10302 | M | 2018-03-02 | [12 empty] | Haut O2/STMU-E05B | Oui | Oui | S9 | 2/2 : gamme SMX : passage sortie en S25. Validé en réunion Boost | 2/2 : Pamiers passe une commande à UKAD. S'agissant d'un produit spécifique, UKAD demande à Pamiers une commande pour un equiv Lingot complet. Action Arnaud 13/2: Commande à demander à AD Pamiers | oui | oui | oui | S11 | S25 | S46 |  | Produit Spécifique aux Door Frames Spirit A350, livraison du solde pour fin Novembre. 26/1 : BFR ? Ventes à Pamiers = ?
|  | Skull ELI | [16 empty] | C1 | 10246
| LAMA | Médical - ACNIS | R 100 |  |  | Pas de commande au 28/2 |  |  |  |  | S12 | 6 | [6 empty] | C2 | 10247 | B | [13 empty] | ELI/STMU-E023 | Oui | Non |  | 2/2 : engagement UKAD S12 | 2/2 : Mail Patrick 13/2: 1. Carrés de 270 livrés par UKAD en semaine 17. Demander à Philippe la gamme. 2. AD doit passer une commande à Ecoti (lingot) et à UKAD (prestation de transformation du lingot en CAA270). Contact AD: Cyrielle Chadeyron + Régis Gardin (copie: JP.Hoel, P.Delaborde, O.Lurdos) 3. Demande à Philippe Jacquet d'avoir la gamme UKAD pour confirmer cycle de 5 semaines pour UKAD. | oui | non | oui | S11 | S17 |  |  | Chiffrage en cours de diamètre 100 mm pour Acnis. 26/1 : toujours probable, livraison Juin après Bloom chez le client Attente commande A&D pour le lingot, UKAD preste pour A&D
| AIRBUS | Qualification AIRBUS | R 330 |  |  | Pas de commande au 28/2 |  |  |  |  | S12 | [7 empty] | D1 | ND | [14 empty] | AMS4928-E05A |  |  |  | 2/2 : Ecotitanium pour validation Sortie S11 | 13/2: 1. AD Pamiers passe une commande pour la quantité nécessaire pour qualif. Airbus. 2. AD Pamiers passe une commande à finalité Bombardier pour le solde (en accord avec P.Heritier/P.Mainguy) |  |  |  | S11? | S25 | S49 |  | Qualif Airbus grosse pièce, wing package Airbus, Complément affectable à Bombardier C Series si OK Pamiers et appui Philippe Heritier. => clé de répartition d'affectation à donner (ECOTI pour Qualif, UKAD pour C Serie)
| AIRBUS | Qualification AIRBUS | R 240 |  |  | Pas de commande au 28/2 | [7 empty] | 2018-03-02 | 2018-03-13 |  |  |  | A3 ou A4 | 10280 | M | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 7357
| AIRBUS | Qualification AIRBUS | R 200 |  |  | Pas de commande au 28/2 | [7 empty] | 2018-03-02 | 2018-02-28 |  |  |  | A1 | 10242 10264 | B | 2018-02-16
| AIRBUS | Qualification AIRBUS | R125 |  |  | Pas de commande au 28/2 | [12 empty] | D2 | ND | [14 empty] | AMS4928-E05A |  |  |  | Gamme Presse | 13/2: Avoir confirmation que pas de lancement de lingot spécifique sur le diamètre 125. |  |  |  | S12? | S31 | S4 2019 |  | Qualif Airbus, Arrêter au stade ébauche carré de 280 mm pour switcher sur dimension utile 26/1 : opération stock découplage pour Taux de service pour une réponse LT=10 W: à partager (UKAD+ECOTI) pour prise en charge du BFR Rq : Finition UKAD = +10W. À croiser avec la répartition 1/3
Poids du lingot EcoTitanium trop faible
pour assurer la livraison des 4 barres en sortie d'UKAD
=> réaffectation HAL partie 2
Pris sur reliquat HAL 2
Commande 4500007207 40
Pris sur reliquat BOMBARDIER 240
Commande 4500007207 50
Note on E9: Nicolas Proix: - Qualification - Commande externe
Note on AK9: Nicolas Proix: programmé
Note on AL9: Nicolas Proix: Ferme = à Lancer
Note on AS9: Nicolas Proix: en semaine : planifié en jour : ordonnancé
Note on AT11: 15 semaines à acceptation de la commande + 50 jours Transport Commande reçue en semaine 6
Note on AT13: 15 semaines à acceptation de la commande + 50 jours Transport Commande reçue en semaine 6
Note on AM14: Nicolas Proix: 13/2 ; 3 fusions restent à faire au PAM sur la campagne A
Note on AM15: Nicolas Proix: 13/2 ; 3 fusions restent à faire au PAM sur la campagne A
Note on AS18: Nicolas Proix: jusqu’à S11
Note on L20: Depend de la température de chauffage de l'ELI. Si température compatible avec Structure, vérifier engagement