## DATA
ESSAIS DE RÉCEPTION
| ECOTITANIUM |  |  |  |  | UKAD | AD | UKAD
| PAM | VAR
| 7 électrodes | 5 lingots
| Ø830 | Ø915 | Massifs | R1 |  | 8 carrés de 370 | BR Ø156 | BR Ø150 écrouté
| Ø830 | Ø915 | Massifs | R2 |  | 8 carrés de 370 | BR Ø156 | BR Ø150 écrouté
| Ø830 | Ø915 | Briquettes | R1 |  | 8 carrés de 370 | BR Ø156 | BR Ø150 écrouté
| Ø830 | Ø915 | Briquettes | R2 |  | 8 carrés de 370 | BR Ø156 | BR Ø150 écrouté
| Ø830 | Ø830
Ø830
Ø740
MACROGAMME : BR 150mm écrouté / lingot N°1 Puis lingots N°2, 3 et 4 |  |  |  |  | MACROGAMME : BR 240mm écrouté / lingot N°5 Objectif : comparaison avec résultats lingot UKTMP |  |  |  | MACROGAMME : BR 330mm écrouté / lingot N°6 Objectif : comparaison avec résultats lingot UKTMP
* | Elaboration PAM + VAR |  |  |  | * | Elaboration PAM + VAR |  |  | * | Elaboration PAM + VAR
* | Lancement |  |  |  | * | Lancement |  |  | * | lancement
* | Forgeage UKAD en 8 carrés de 370 mm |  |  |  | * | Forgeage UKAD en carré de 720 mm |  |  | * | Forgeage UKAD en carré de 650 mm
* | Attaque plaquettes Ancizes (8 plaquettes) |  |  |  | * | Forgeage UKAD en carré de 350 coupés |  |  | * | Meulage resuage (1 s) et meulage sciage (1S)
* | Decoupes et Analyses : sur une plaquette => 1 macro + 5 chimies + 1 recherche de Bfleck et B transus |  |  |  | * | Attaque plaquettes Ancizes (3 plaquettes mini) |  |  | * | Recristallisation
* | laminage Ancizes des barres de 350 mm en ronds de 156 mm + rechauffage et redressage |  |  |  | * | Decoupes et Analyses : sur une plaquette => 1 macro + 5 chimies + 1 recherche de Bfleck et B transus |  |  | * | Forgeage finition rond 342
* | UKAD : Prélèvements 1 plaquette par barre + écroutage + US |  |  |  | * | Forgeage SMX Ancizes des ronds de 248 mm |  |  | * | Redressage
* | Decoupes et Analyses : par plaquette (9 au total) => 6 micros + traction (longitudinal et transverse) |  |  |  | * | UKAD : Eboutage +Prélèvements plaquettes (3 mini T, P, M) + écroutage + US |  |  | * | Eboutage + prélèvement
* | Bilan |  |  |  | * | Decoupes et Analyses : par plaquette => 6 micros + traction (longitudinal et transverse) |  |  | * | Ecroutage + US
[5 empty] | * | Bilan |  |  | * | Attaque plaquettes Ancizes (3 plaquettes mini)
[9 empty] | * | Decoupes et Analyses : sur une plaquette => 1 macro + 5 chimies + 6 micros + 1 recherche de Bfleck et B transus
[9 empty] | * | Bilan
OBSERVATIONS
1 | Le planning n'indique que le chemin critique AMS 4928, d'autres analyses (K1C, DA/DN, fatigue…) doivent être faites à l'occasion ==> liste à établir avec Sébastien LEBEL
2 | Il faut piloter attentivement la réalisation du laminage avant les congès car durant ces congès il est prévu les travaux LAMA
3 | Pour les LI N° 2, 3 et 4, les 6 autres barres de 350 mm pourront être laimées a différents diamètres suivant les commandes

## SYNTHÈSE
SYNTHÈSE PLANNING QUALIFICATION AMS 4928
|  | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52
|  | UKAD | [6 empty] | AD LAM |  |  | UKAD
#1 BR Ø150 ÉCROUTÉ |  | S35: MEULAGE; S36: COUPE TREMPE; S37: EBAUCHE FINITION; S38: MEULAGE SCIAGE PRLVMT; S39: ESSAIS; S42: LAMINAGE 155TR; S43: REDRESSAGE; S44: VERIF PREPA; S45: PRLVMT; S46: ECROUTAGE; S47: US; S48: ESSAIS
[9 empty] | ECOTITANIUM |  |  | UKAD | [7 empty] | AD LAB |  |  | AD LAM |  |  | UKAD
#2 BR Ø150 ÉCROUTÉ |  | S42: FUSION PAM; S43: REFUSION VAR; S44: PARACHVMT USINAGE ANALYSES; S45: LIVRAISON UKAD LANCEMENT; S46: FORGEAGE; S47: MEULAGE EBAUCHE; S48: COUPE; S49: TREMPE; S50: EBAUCHE FINITION; S51: MEULAGE SCIAGE PRLVMT; S01: ESSAIS; S04: LAM 155TR; S05: REDRESSAGE; S06: VERIF PREPA EXP; S07: PRLVMT; S08: ECROUTAGE; S09: US; S10: ESSAIS; S11: PREPA EXP
[9 empty] | ECOTITANIUM |  |  | UKAD | [7 empty] | AD LAB |  |  | AD LAM |  |  | UKAD
#3 BR Ø150 ÉCROUTÉ |  | S42: FUSION PAM; S43: REFUSION VAR; S44: PARACHVMT USINAGE ANALYSES; S45: LIVRAISON UKAD LANCEMENT; S46: FORGEAGE; S47: MEULAGE EBAUCHE; S48: COUPE; S49: TREMPE; S50: EBAUCHE FINITION; S51: MEULAGE SCIAGE PRLVMT; S01: ESSAIS; S04: LAM 155TR; S05: REDRESSAGE; S06: VERIF PREPA EXP; S07: PRLVMT; S08: ECROUTAGE; S09: US; S10: ESSAIS; S11: PREPA EXP
[9 empty] | ECOTITANIUM |  |  | UKAD | [7 empty] | AD LAB |  |  | AD LAM |  |  | UKAD
#4 BR Ø150 ÉCROUTÉ |  | S42: FUSION PAM; S43: REFUSION VAR; S44: PARACHVMT USINAGE ANALYSES; S45: LIVRAISON UKAD LANCEMENT; S46: FORGEAGE; S47: MEULAGE EBAUCHE; S48: COUPE; S49: TREMPE; S50: EBAUCHE FINITION; S51: MEULAGE SCIAGE PRLVMT; S01: ESSAIS; S04: LAM 155TR; S05: REDRESSAGE; S06: VERIF PREPA EXP; S07: PRLVMT; S08: ECROUTAGE; S09: US; S10: ESSAIS; S11: PREPA EXP
[10 empty] | ECOTITANIUM |  |  | UKAD | [7 empty] | AD LAB |  |  | AD FORGE |  |  | UKAD
#5 BR Ø240 ÉCROUTÉ |  | S43: FUSION PAM; S44: REFUSION VAR; S45: PARACHVMT USINAGE ANALYSES; S46: LIVRAISON UKAD LANCEMENT; S47: FORGEAGE □ 720mm; S48: FORGEAGE □ 350mm; S49: MEULAGE EBAUCHE; S50: COUPE TREMPE; S51: EBAUCHE FINITION; S01: MEULAGE SCIAGE PRLVMT; S02: ESSAIS; S05: PREPA SMX; S06: REDRESSAGE; S07: VERIF PREPA EXP; S08: PRLVMT; S09: ECROUTAGE; S10: US; S11: ESSAIS; S12: PREPA EXP
[10 empty] | ECOTITANIUM |  |  | UKAD | [7 empty] | AD LAB
#6 BR Ø330 ÉCROUTÉ |  | S43: FUSION PAM; S44: REFUSION VAR; S45: PARACHVMT USINAGE ANALYSES; S46: LIVRAISON UKAD LANCEMENT; S47: FORGEAGE □ 650mm; S48: MEULAGE RESSUAGE; S49: MEULAGE SCIAGE; S50: FORGEAGE Ø342; S51: REDRESSAGE EBOUTAGE PRLVMT; S01: ECROUTAGE US; S02: ESSAIS