## DATA
ESSAIS DE RÉCEPTION
| ECOTITANIUM |  |  |  |  | UKAD | AD | UKAD
| PAM | VAR
| 7 électrodes | 5 lingots
| Ø830 | Ø915 | Massifs | R1 |  | 8 carrés de 370 | BR Ø156 | BR Ø150 écrouté
| Ø830 | Ø915 | Massifs | R2 |  | 8 carrés de 370 | BR Ø156 | BR Ø150 écrouté
| Ø830 | Ø915 | Briquettes | R1 |  | 8 carrés de 370 | BR Ø156 | BR Ø150 écrouté
| Ø830 | Ø915 | Briquettes | R2 |  | 8 carrés de 370 | BR Ø156 | BR Ø150 écrouté
| Ø830 | Ø830
Ø830
Ø740
MACROGAMME : BR 150mm écrouté / lingot N°1 Puis lingots N°2, 3 et 4 |  |  |  |  | MACROGAMME : BR 240mm écrouté / lingot N°5 Objectif : comparaison avec résultats lingot UKTMP |  |  |  | MACROGAMME : BR 330mm écrouté / lingot N°6 Objectif : comparaison avec résultats lingot UKTMP
* | Elaboration PAM + VAR |  |  |  | * | Elaboration PAM + VAR |  |  | * | Elaboration PAM + VAR
* | Lancement |  |  |  | * | Lancement |  |  | * | lancement
* | Forgeage UKAD en 8 carrés de 370 mm |  |  |  | * | Forgeage UKAD en carré de 720 mm |  |  | * | Forgeage UKAD en carré de 650 mm
* | Attaque plaquettes Ancizes (8 plaquettes) |  |  |  | * | Forgeage UKAD en carré de 350 coupés |  |  | * | Meulage resuage (1 s) et meulage sciage (1S)
* | Decoupes et Analyses : sur une plaquette => 1 macro + 5 chimies + 1 recherche de Bfleck et B transus |  |  |  | * | Attaque plaquettes Ancizes (3 plaquettes mini) |  |  | * | Recristallisation
* | laminage Ancizes des barres de 350 mm en ronds de 156 mm + rechauffage et redressage |  |  |  | * | Decoupes et Analyses : sur une plaquette => 1 macro + 5 chimies + 1 recherche de Bfleck et B transus |  |  | * | Forgeage finition rond 342
* | UKAD : Prélèvements 1 plaquette par barre + écroutage + US |  |  |  | * | Forgeage SMX Ancizes des ronds de 248 mm |  |  | * | Redressage
* | Decoupes et Analyses : par plaquette (9 au total) => 6 micros + traction (longitudinal et transverse) |  |  |  | * | UKAD : Eboutage +Prélèvements plaquettes (3 mini T, P, M) + écroutage + US |  |  | * | Eboutage + prélèvement
* | Bilan |  |  |  | * | Decoupes et Analyses : par plaquette => 6 micros + traction (longitudinal et transverse) |  |  | * | Ecroutage + US
[5 empty] | * | Bilan |  |  | * | Attaque plaquettes Ancizes (3 plaquettes mini)
[9 empty] | * | Decoupes et Analyses : sur une plaquette => 1 macro + 5 chimies + 6 micros + 1 recherche de Bfleck et B transus
[9 empty] | * | Bilan
OBSERVATIONS
1 | Le planning n'indique que le chemin critique AMS 4928, d'autres analyses (K1C, DA/DN, fatigue…) doivent être faites à l'occasion ==> liste à établir avec Sébastien LEBEL
2 | Il faut piloter attentivement la réalisation du laminage avant les congès car durant ces congès il est prévu les travaux LAMA
3 | Pour les LI N° 2, 3 et 4, les 6 autres barres de 350 mm pourront être laimées a différents diamètres suivant les commandes

## SYNTHÈSE
SYNTHÈSE PLANNING QUALIFICATION AMS 4928
|  | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S14 | S15 | S16
# (10023) (L0005) WAHJ BR Ø150 ÉCROUTÉ |  | S35: UKAD; S42: AD LAM; S49: UKAD
|  | MEULAGE | COUPE TREMPE | EBAUCHE FINITION | MEULAGE SCIAGE PRLVMT | ESSAIS |  |  | LAMINAGE 155TR LL0138151 | REDRESSAGE | VERIF PREPA |  |  |  |  | PRLVMT |  | ECROUTAGE US
12/12/2017 en cours ST prlvmt éboutage CALIDER, retour le 15/12 |  | S51: ESSAIS
#1 (10182) BR Ø150 ÉCROUTÉ |  | S43: ECOTITANIUM; S46: X; S47: STAND BY (LINGOT physiquement à UKAD) Lingot sortie de la qualification Nouvelle finalité : RÉCEPTION LAMA > en attente d'une commande
[10 empty] | FUSION PAM | REFUSION VAR | PARACHVMT ANALYSES EXP UKAD
10 186 (#2) WAHN BR Ø150 ÉCROUTÉ MASSIFS MASSIFS |  | S42: ECOTITANIUM; S46: X; S47: UKAD; S04: AD LAB; S05: AD LAM; S08: UKAD
[9 empty] | FUSION PAM | REFUSION PARA | USINAGE ANALYSES | ANALYSES EXP UKAD |  | FORGEAGE | MEULAGE EBAUCHE | ST MEULAGE EVERTZ | SCIAGE TREMPE | EBAUCHE FINITION | ST MEULAGE EVERTZ FINITION | TREMPE | EBAUCHE FINITION | PRLVMT | ESSAIS | LAM 155TR | REDRESSAGE | VERIF PREPA EXP | PRLVMT | ECROUTAGE | US PREPA EXP
12/12/2017 en cours ST prlvmt éboutage CALIDER, retour le 15/12 |  | S07: Résultats LABO
10 122 (ex STUB) WAHP BR Ø150 ÉCROUTÉ MASSIFS MASSIFS |  | S47: UKAD; S01: AD LAB; S03: AD LAM; S06: UKAD
[14 empty] | FORGEAGE | MEULAGE EBAUCHE | MEULAGE EBAUCHE | SCIAGE TREMPE EBAUCHE | ST MEULAGE PRLVMT |  |  | ESSAIS | LAM 155TR | REDRESSAGE | VERIF PREPA EXP | PRLVMT | ECROUTAGE | US PREPA EXP
12/12/2017 Retour ST meulage EVERTZ 8/12 A suivre sciage et trempe S50 |  | S07: Résultats LABO
10 184 (#3) WAHQ BR Ø150 ÉCROUTÉ MASSIFS |  | S44: ECOTITANIUM; S47: UKAD; S01: AD LAB; S03: AD LAM; S06: UKAD
[11 empty] | CHARGE | FUSION REFUSION | PARA / PREL EXP UKAD | FORGEAGE | MEULAGE EBAUCHE | MEULAGE EBAUCHE | SCIAGE TREMPE EBAUCHE | ST MEULAGE PRLVMT |  |  | ESSAIS | LAM 155TR | REDRESSAGE | VERIF PREPA EXP | PRLVMT | ECROUTAGE | US PREPA EXP
12/12/2017 Retour ST meulage EVERTZ 8/12 A suivre sciage et trempe S50 |  | S08: Résultats LABO
10 202 (#6) WAHR BR Ø150 ÉCROUTÉ COPEAUX |  | S44: ECOTITANIUM; S47: UKAD; S04: AD LAB; S05: AD LAM; S08: UKAD; S13: X
[11 empty] | CHARGE | FUSION REFUSION | PARA / PREL EXP UKAD | FORGEAGE | MEULAGE EBAUCHE | ST MEULAGE EVERTZ | SCIAGE TREMPE | EBAUCHE FINITION | ST MEULAGE EVERTZ FINITION | TREMPE | EBAUCHE FINITION | PRLVMT | ESSAIS | LAM 155TR | REDRESSAGE | VERIF PREPA EXP | PRLVMT | ECROUTAGE | US PREPA EXP
12/12/2017 En cours ST meulage EVERTZ A suivre sciage et trempe S50 |  | S10: Résultats LABO
10 200 (#5) WAHS BR Ø240 ÉCROUTÉ COPEAUX |  | S44: ECOTITANIUM; S47: UKAD; S04: AD LAB; S07: AD FORGE; S09: UKAD; S14: X; S14: X
[11 empty] | FUSION PAM | REFUSION VAR | PARACHVMT USINAGE ANALYSES | LIVRAISON UKAD LANCEMENT | FORGEAGE □ 670mm | ST MEULAGE EBAUCHE | COUPE | TREMPE |  |  | EBAUCHE FINITION SCIAGE PRLVMT | MEULAGE | ESSAIS |  | PREPA SMX | REDRESSAGE | VERIF PREPA EXP | PRLVMT ECROUTAGE | US PREPA EXP
12/12/2017 Départ ST sciage / meulage CALIDER |  | S11: Résultats LABO
X
10 185 (#4) WAHV BR Ø330 ÉCROUTÉ MASSIFS |  | S44: ECOTITANIUM; S47: UKAD; S06: AD LAB
[11 empty] | FUSION PAM | REFUSION VAR | PARACHVMT USINAGE ANALYSES | LIVRAISON UKAD LANCEMENT | FORGEAGE □ 670mm | ST MEULAGE EBAUCHE | COUPE | TREMPE |  |  | FINITION | PRLVMT | ECROUTAGE US |  | RESULTATS ESSAIS
12/12/2017 En cours ST meulage EVERTZ Attente date retour |  | S06: Résultats LABO
10046 - #1 TÊTE WAHT 1/2 Electrode non refondue Ø180 FORGÉ |  | S48: UKAD; S03: AD LAB; S05: AD LAM; S08: UKAD; S14: X
[15 empty] | FORGEAGE | ST MEULAGE EBAUCHE | COUPE | FORGEAGE |  | MEULAGE | SCIAGE PRLVMT | ESSAIS |  | SMX Ø189 | REDRESSAGE | VERIF PREPA EXP | PRLVMT | ECROUTAGE | US PREPA EXP
12/12/2017 En cours ST meulage EVERTZ Depuis 4/12, retour prévu 13/12
10046 - #2 PIED WAHU 1/2 Electrode non refondue Ø150 LAMINÉ |  | S48: UKAD; S03: AD LAB; S05: AD LAM; S08: UKAD; S14: X
[15 empty] | FORGEAGE | ST MEULAGE EBAUCHE | COUPE | FORGEAGE |  | MEULAGE | SCIAGE PRLVMT | ESSAIS |  | LAM 155TR | REDRESSAGE | VERIF PREPA EXP | PRLVMT | ECROUTAGE | US PREPA EXP
12/12/2017 En cours ST meulage EVERTZ Depuis 4/12, retour prévu 13/12
10142 Finalité "STUB" L0009 / L2355 Ø910 |  | S04: UKAD GAMME 10 SEMAINES
[23 empty] | FORGEAGE | MEULAGE EBAUCHE |  | … | COUPE | TREMPE | FINITION | EBOUTAGE | ECROUTAGE US | … | …