## Slide 1: Comité de pilotage du projet SI ECOTITANIUM 30/09/2014
Destinataires :
      Paul Morgen
      Patrick Delaborde
      Jean-Francois Dumas
      Stéphane Roux
      Francois Gouriten
      Raymond Allier
      Nicolas Druel
      Jean-Marc Tinturier

## Slide 2: CR
Système d’information nécessaire à la bonne tenue du projet :
    Nécessité de mettre en place un système comptable et achat pour le projet ECOTI
    Le système cible étant SAP, JF Dumas demande au plus vite la mise en place de cette comptabilité projet sous SAP pour éviter toute bascule ultérieure (Cf bascule Comptarel vers SAP pour le projet UKAD)
     Action sous responsabilité de Nicolas Druel
    A noter qu’il faut rapidement valider l’adéquation de SAP (Standard et/ou spécifique) vis-à-vis de la fonction principale de contractualisation de l’économie circulaire afin que le business model ne soit pas remis en cause.
Ressources DSI sur le projet ECOTI
    Pour rappel, la DAE ECOTI prévoit 1 ETP ressource DSI sur 2 ans à partir de janvier 2015
    Stéphane Roux demande la prise en charge à hauteur de 50% de Nicolas Druel sur 2015 et 2016 par le projet ECOTI

## Slide 3: CR
Démarche projet  Réalisation d’une étude de cadrage :
    Nous avons validé la nécessité de réaliser un partage des informations et d’initier une étude de cadrage afin d’exprimer et de simplifier les besoins, d’établir les adéquations vis-à-vis des solutions, de générer si possible des synergies AD et UKAD, de maitriser les estimations budgétaires et ETP DSI et métiers.
    Réunion planifiée le 18 novembre à 14h avec l’ensemble des intervenants
      Objectif : Valider la roadmap de l’étude de cadrage, et détermination la stratégie de réalisation du projet lot par lot
    Réunion 22/11 matin avec JMT et RAR pour dégrossir les fonctions Ecoti et préparer la réunion du 18/1
    Pour le moment, l’objectif serait de finaliser l’étude de cadrage pour février 2015, avec en particulier une solution concernant l’adéquation SAP et/ou Spécifique vis-à-vis du besoin d’économie circulaire
Calendrier industriel
    Janvier 2017 : 1ere réception du four PAM et début de la période de production de 7 lingots pour commercialisation.
    Pour le moment cette date est retenue comme jalon pour mise à disposition du système d’information atelier
    Réaliser un planning industriel et y stipuler les charges métiers pour caler le projet informatique et ses propres exigences de contributions utilisateurs

## Slide 4: CR
Synergie avec AD concernant le pilotage des fours VAR :
    2 possibilités à étudier :
    Création d’un spécifique « sur mesure ECOTI » actuellement estimé à 200 k€. Il y a de fortes chances que cette solution ne soit pas en adéquation avec les besoins d’AD
    Création d’un spécifique pour ECOTI avec des compétences AD. Ce spécifique porterait sur les fonctions strictement nécessaires aux pilotages des fours VAR et intégrerait le futur PES
SAP et économie circulaire
    Il n’existe pas de fonction standard au sein de SAP permettant de gérer le besoin d’économie circulaire
    Suite rencontre Stéphane Roux avec SAP-France, SAP serait intéressé d’intégrer ce besoin au standard.
     En attente retour SAP-France
Principales fonctions par niveau
    Ajout de la fonction 25 : Analyse des données de fabrication
    La collecte des matières à enfourner à partir d’un lot de chute chez un client, passe par différents sous-traitants . Il faut suivre le rendement , les écarts de poids.
Prise en charge des fonctions M.E.S non définies
    Les fonctions MES identifiées :
        Gestion des DT, normes, gammes, …
        Exécution et déclarations de production
        Traçabilité produit
        Traçabilité process
    doivent se retrouver soit dans SAP, soit au sein des pilotages ou bien dans un logiciel MES (équivalent Intrack, VPE)
     Cette décision impacte l’architecture du SI, les compétences, les couts du projet. L’étude de cadrage doit nous permettre de nous positionner.

## Slide 5: Support du comité de pilotage

## Slide 6: Rappel Pyramide CIM et principaux logiciels par niveau
5 : SI de pilotage
4 : SI de gestion
3 : SI d’atelier
2 : Supervision
1 : Automate
M.E.S
LIMS
ORDO
HISTORIAN
PILOTAGE outil industriel
ERP
Infocentre

## Slide 7: Principales fonctions par niveau
Gestion de la maintenance
Gestion de la temps et activité
AD
Gestion de la paie
AD
Reporting financier et économique
Pilotage
Tableau de bord
Gestion des achats et appro avec acceptation matière
Comptabilité
Contrôle de gestion
Gestion de production
& Planification
Gestion des expéditions
Gestion des clients et commandes
Gestion de la douane
Contrôles laboratoire
AD
Gestion des stocks
Historisation des données process
Pilotage Refusion
Régulation four VAR
Pilotage
PAM
Régulation four PAM
Gestion de campagne hebdomadaire
Traçabilité produit
Traçabilité process
Exécution et déclarations de production
Gestion des DT, normes, gammes, …
Gestion des équipements
Acceptation produit
Recette et PV
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
19
14
9
24
Analyse des données
de fabrication
25

## Slide 8: Cartographie des SI permettant de supporter les fonctions identifiées en juillet 2014
Progiciel
SAP,
Hors APO, WM, ML
Progiciel
GED
ES-FOLDER
Spécifique AD à adapter
CALENF
Progiciel
GMAO
Progiciel
MES ou SAP-MII
LIMS
AD
Progiciel
Historisation données process
HISTORIAN
Spécifique à faire
Pilotage
VAR
Spécifique à faire
Pilotage
PAM avec
gestion campagne
Spécifique à faire
Compte résultat par client
économie circulaire
Spécifique à faire
Tableau de bord
Infocentre
Spécifique AD à adapter
BOM
Progiciel
CONEX
Spécifique
Dossier recette
Edition PV
PLEIADES
Paie
GTA
Progiciel
SAP- QM
HESTIA
Paie
GTA
AD
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
19
14
9
24
16
16
17
14
14
Régulation four VAR
Régulation four PAM
6
11
14
18
Infocentre
25

## Slide 9: Proposition organisation de la DSI par lot
Nicolas DRUEL
Christophe DANCE
Hubert GAZON
ERP SAP GPAO
Nicolas DRUEL
Catherine CERESA
ERP SAP
Nicolas DRUEL
Calcul enfournement
CALENF
+ Interfaces SAP
Mathieu BOUILLAUD
Douanes
CONEX
Catherine MADIOT
Maintenance
Optimaint
Nicolas DRUEL
Tableau de bord
de pilotage &
Reporting financier
Nicolas DRUEL
Gestion atelier
Gestion campagne
Yves LEGAY
Catherine CERESA
Pilotage PAM
Historisation DP
Mathieu Bouillaud
Pilotage VAR
Historisation DP
Pierre-Mael FONTAINE
Jean-Louis BOYER
Données techniques
Yves LEGAY
Téléphonie fixe
Réseau local
LAN
Salle informatique
Moyens bureautiques
(PC, Impression,
service fichier
…)
ERP SAP
Qualité
(Recette & PV)
Yves LEGAY
Catherine CERESA
Organisation prévue si MES et si projet refusion PES
Laboratoire
Interface LIMS
Romain Desgeorges
DRAFT

## Slide 10: Macro-estimation financière
Fonction | Logiciel | Commentaires | Montant k€ | Options | Point d'attention
Tableau Bord - Infocentre | A définir |  | 80 |  | 
Fonctions ERP | SAP | Idem SAP UKAD | 400 |  | Ajouter l'acceptation matiére (aucun élément de chiffrage)
 | SAP | Hors module Material ledger |  | 100 | 
 | SAP | Hors module APO |  | 100 | 
 | SAP | Hors module WM |  | 100 | 
Compte résultat éco circulaire |  | par client | 80 |  | 
Stocks consignation éponge | SAP - EDI |  | 40 |  | 
Douanes | CONEX | 15 k€ pour 2 licences + 10 k€ coûts interne + 8 k€ formation + 13 k€ de consulting + 20 k€ interfaçage SAP) | 70 |  | 
Recette et Edition PV | QM / Spécifique |  | 100 |  | Validation adéquation QIM sinon Dossier Recette Intrack + Edition PV
Calcul enfournement | CALENF | Adaptations + Interfaces | 35 |  | Intervention métier pour réaliser le solveur
Contrôle Laboratoire | Spécifique | 2 Interfaces LIMS Ancizes (demande + résultat) | 15 |  | 
GED | ES-FOLDER |  | 30 |  | 
GMAO | OPTIMAINT |  | 5 |  | Sans intervention DSI, sans interface
Normes PAM et VAR | BOM |  | 80 |  | 
Historisation données process | HISTORIAN | Avec architecture Historian UKAD | 50 |  | 
Pilotage VAR | Spécifique |  | 200 |  | Synergie avec projet PES AD
Ordonnancement atelier |  | Non retenu |  |  | 
Pilotage PAM &Campagne PAM | Spécifique | Estimation basée sur une synergie Pilotage central IV30 | 400 |  | Pas d'ordonnancement sur VAR ou autre usinage
Gestion atelier | MES | Alternative SAP+MII ou MES Postionnement des pilotages à définir | ??? |  | Etude à réaliser : la tracabilité, l'acceptation produit, liste à servir, déclaration fab, …
 |  |  | 1585 | 300 | 
Point d’attention : MES non chiffré

## Slide 11: Macro-estimation charge DSI en jh
 |  | Fonction | Logiciel | Contribution jh cadrage+appel d'offre | Budget k€ | Contribution jh Pilotage du niveau | Contribution jh Pilotage du lot | Contribution jh Spécifications | Contribution jh Recette
5 | Druel Nicolas | Tableau Bord - Infocentre | A définir | 7 | 80 |  | 16 | 8 | 17
4 | Druel Nicolas | Fonctions ERP | SAP | 30 | 400 |  | 150 | 42 | 83
4 | Druel Nicolas | Compte résultat éco circulaire |  | 10 | 80 |  | 30 | 8 | 17
4 | Druel Nicolas | Stocks consignation éponge | SAP - EDI | 5 | 40 |  | 8 | 4 | 8
4 | Druel Nicolas | NIVEAU 4 |  |  |  | 96 |  |  | 
3 | Dance Christophe | NIVEAU 3 |  |  |  | 96 |  |  | 
 | Gazon Hubert | NIVEAU INFRASTRUCTURE |  | 5 | ??? | 24 |  | 40 | 
 | Maze Lionel | NIVEAU EXPLOITATION |  | 5 |  | 24 |  | 40 | 
4 | Madiot Catherine | Douanes | CONEX | 7 | 70 |  | 30 | 12 | 15
4 | Ceresa Catherine | Recette et Edition PV | QM / Spécifique | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Legay Yves | Recette et Edition PV | QM / Spécifique | 4 | 100 |  | 40 | 18 | 21
4 | Bouillaud Mathieu | Calcul enfournement | CALENF | 7 | 35 |  | 15 | 5 | 7
3 | Desgeorges Romain | Interface Contrôle Laboratoire | Spécifique | 3 | 15 |  | 5 | 3 | 3
3 | Legay Yves | GED | ES-FOLDER | 5 | 30 |  | 10 | 5 | 6
3 | Legay Yves | Normes PAM et VAR | BOM | 10 | 80 |  | 30 | 13 | 17
3 | Boyer Jean-Louis | Pilotage VAR+HistoDP | Spécifique | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Fontaine Pierre-Maêl | Pilotage VAR+HistoDP | Spécifique | 10 | 225 |  | 90 | 38 | 47
3 | Legay Yves | Ordonnancement atelier |  |  |  |  |  |  | 
3 | Ceresa Catherine | Ordonnancement atelier |  |  |  |  |  |  | 
3 | Bouillaud Mathieu | Pilotage PAM+HistoDP & Campagne PAM | Spécifique | 20 | 425 |  | 170 | 71 | 89
3 | Legay Yves | Gestion atelier | MES | 15 | ??? |  |  |  | 
3 | Ceresa Catherine | Gestion atelier | MES | 10 | ??? |  |  |  | 
 |  |  |  | 175 | 1580 | 240 | 594 | 306 | 329
 |  |  |  | 175 |  | 834 |  | 636 | 
 |  |  |  |  |  | 1470 |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 3,8 |  | 3 | 
 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 
Equivalent ETP sur 2 années

## Slide 12: Points d’attention concernant l’urbanisation du SI impactant le chiffrage
Ordonnancement
        Hypothèse reposant sur l’absence d’ordonnancement atelier mais uniquement sur une gestion de campagne hebdomadaire du PAM
Pilotage VAR
        Etudier l’alternative à la mise en place d’un module spécifique de pilotage des fours VAR : refonte du PES (Pilotage Elaboration Spéciale) d’Aubert & Duval
Pilotage PAM
        Fonctionnalités inconnues, Hypothèse reposant sur une forte similitude avec le pilotage IV30
Gestion d’atelier
        Eléments fonctionnels insuffisants en juillet pour réaliser une estimation
        Alternative entre la mise en place de SAP et du module MII, la solution MES de SAP ou un best of bread du marché
Economie circulaire
        Malgré un travail préparatoire, l’adéquation SAP n’a pu être menée. Interrogation sur la mise en place de material ledger
GED
        A valider, système plus performant que l’utilisation du service fichier pour l’archivage des pv, des modes opératoires, …
Calcul d’enfournement
        Etude d’adéquation à mener vis-à-vis de la solution Calenf
Dossier Recette + Edition du pv
        Etude d’adéquation à mener. Voir modèle Erasteel
        Chez AD, solution spécifique intégrée pour partie au MES Intrack
Acceptation matière
        fonction de l’ERP SAP  Synergie à valider avec projet SP9 ou SAP Achat
Acceptation produit
      fonction AD sous MESIRIS et PES  Synergie à valider avec AD