## Slide 1
Projet EcoTitanium
Document confidentiel
Support de pilotage projet
Etude de cadrage
Système d’Information
30/04/2015

## Slide 2: Ordre du jour
Ordre du jour proposé du COPIL :
  Synthèse avancement des différents lots de cadrage
  Synthèse avancement en charge (prévu/réalisé)
  Pilotage planning
  Risques et alertes

## Slide 3: Synthèse avancement étude de cadrage

## Slide 4: Organisation DSI de l’étude de cadrage (Rappel)
Coordination par Nicolas DRUEL
Coordination par Christophe DANCE
ERP SAP GPAO
Données techniques
Gestion Stock/Prod/Achat
SUPPLY CHAIN
Nicolas DRUEL
Catherine CERESA
ERP SAP
COMPTA / FINANCE
Nicolas DRUEL
Gestion de campagne
Calcul du besoin
(PDP/MRP)
Nicolas DRUEL
Catherine CERESA
Mathieu BOUILLAUD
RH (HESTIA)
Douanes (CONEX)
Catherine MADIOT
Maintenance
(OPTIMAINT)
Prév. Magasin PR
Nicolas DRUEL
Tableau de bord
Reporting financier
Economie circulaire
Nicolas DRUEL
Eric THOUILLEUX
Gestion atelier
Infocentre atelier
Christophe Dance
Florent Gal
Jerome Chaput
Catherine Ceresa
Pilotage PAM
Historisation
Rapport de fabrication
Mathieu Bouillaud
Pilotage VAR
Historisation
Rapport de fabrication
Pierre-Mael Fontaine
Jean-Louis Boyer
Normes de composition
Normes élaborations
Normes refusions
(MES + BOM)
Jean-Louis Boyer
Mathieu Bouillaud / (Yves LEGAY)
ERP SAP
CONTRAT / VENTE
Qualité, Recette & PV
Yves LEGAY
Catherine CERESA
LIMS
(vers SAP ou MES)
Romain Desgeorges
Exploitation campagne
Préparation charge
Calcul enfournement
Calcul d’ajustement
Mathieu Bouillaud
Notes: Gestion atelier :
Ordonnancement en lien avec N4
Lancement exécution
Suivi de l’exécution
Déclaration production
Non qualité
Performance et indicateurs
Infocentre Atelier :
Pilotage performance
AVP
Traçabilité Produit / Process
Lean management (voir OCT)

## Slide 5: Point d’avancement fonctionnel N4
Coordination par Nicolas DRUEL
ERP 1 : GPAO
Données techniques
Gestion Stock/Prod/Achat
Nicolas DRUEL
Catherine CERESA
ERP 2 : GPAO
Gestion de campagne
(PIC/PDP/CBN)
Interfaces Appro / Vente
Nicolas DRUEL
Catherine CERESA
Mathieu BOUILLAUD
ERP 3 : GPAO
Qualité, Recette & PV
GED
Yves LEGAY
Catherine CERESA
Définition client et fournisseurs
Exigences fonctionnelles
partie amont collecte/trait.
Lien article - normes de
composition niv.4
REALISE
RESTE A FAIRE
Rédaction note cadrage pour Appel Offre *
DT (Gammes, Articles) à finaliser
Reboulcage Niv.3 Gestion atelier
Echange avec P. DELABORDE pour
gestion conditionnement lots de collecte
Positionnement PIC.
Planification PDP/CBN/ORDO
Echange Acierie Commentry
sur solution SOLVEUR Niv3 et NIv4
Flux OF collecte à finaliser
Flux OF vente -> commande vente
Reboulcage Niv.3 Gestion atelier
Rédaction note cadrage pour Appel Offre
Rédaction note cadrage pour Appel Offre
Atelier 7/05 avec Jessica et Y. LEGAY
LIMS
(vers SAP ou MES)
Romain Desgeorges
Ebauche des fonctions de suivi Qualité produit
Evaluation adéquation solutions
existantes avec UKAD (QUALNET/APPLIS PV/ Analyses LIMS/ ES-FOLDER/QM/KMPROD – Evol. FAI ?)
6H ou 2 ½ journées de 3 personnes
(BCT, CCA, NDL)
3H ou ½ journée de 5 personnes
(BCT, CCA, NDL, CDE, MBD)
3H ou 1 ½ journées de 3 personnes
(BCT, CCA, NDL)
Relecture
Y. LEGAY

## Slide 6: Point d’avancement fonctionnel N4
Coordination par Nicolas DRUEL
RH (HESTIA)
Douanes (CONEX)
Catherine MADIOT
Maintenance
(OPTIMAINT)
Prév. Magasin PR
Nicolas DRUEL
Tableau de bord
Reporting financier
Economie circulaire
Nicolas DRUEL
Eric THOUILLEUX
Proposition de fonctionnalités pour
Reconduite d’OPTIMAINT UKAD
REALISE
RESTE A FAIRE
ERP 4 : SAP
COMPTA / FINANCE
Nicolas DRUEL
Non démarré
Atelier à prévoir sur fin Avril
(C. MADIOT, S. POUZOL, F. DARDEN)
Valider le périmètre des flux Douane
avec P. DELABORDE
(flux import/export cf. UKAD)
Règles contrôle de gestion
Exigences Finance/Compta
Ebauche des fonctions à couvrir
Validation Daniel
Exigences Pilotage économie
circulaire
Exigences Reporting
Jeux données Economie
Circulaire (simulation)
Compléter les exigences reporting
- exigences fonctionnelles et IT
Validation Patrick
Validation Raymond + détermination
exigences techniques IT
Atelier 19/05 de 14h/15h30
2H ou ½ journée de 3 personnes
(BCT, NDL)

## Slide 7: Point d’avancement fonctionnel N3
Coordination par Christophe DANCE
Fonctions MES abordées.
Principe de pilotage de fonctionnement avec OF unique en FIFO
REALISE
RESTE A FAIRE
Fonctions MES à cadrer en atelier (5/05)
Rédaction note cadrage pour Appel Offre *
Structuration de la norme
d’élaboration
Définition 9 blocs fonctions
Détail des blocs fonctionnels
Structure du rapport ( paramètres clés et évènements)
Rédaction note cadrage pour Appel Offre *
Définition des lits de fusion au travers des nomenclatures
Préparation de charges copeaux / massifs
Règles de calcul
Exigences Traçabilité
Echange prévu T. BARRE/ D. CAILLOT (26/05)
Rebouclage avec Niveau 4 pour algorithme commun à prévoir
Rédaction note cadrage pour Appel Offre *
Atelier 5/05 et 21/05 de 8h30/12h30
PA1 : Gestion atelier
Ordonnancement PAM
Infocentre atelier
Christophe Dance
Florent Gal
Jerome Chaput
Catherine Ceresa
PA2 : Calcul enfournement
Calcul d’ajustement
Préparation charge
Mathieu Bouillaud
PA3 : Pilotage PAM
Historisation
Rapport de fabrication
Mathieu Bouillaud
Prévoir relecture fonctions avec Raymond
6H ou 2 ½ journées de 3 personnes
(BCT,CDX,CDE, CCA, JCT)
9H ou 3 ½ journées de 2 personnes
(BCT, CDX,CDE,MBD)

## Slide 8: Point d’avancement fonctionnel N3
Coordination par Christophe DANCE
Le module gestion atelier
envisagé permettrait de couvrir les
fonctionnalités de l’actuel PES
Ancizes (voir atelier cadrage PAM)
REALISE
RESTE A FAIRE
Normes composition Niv 4
Visées et normes élab Niv 3
Norme refusion Niv 3
Principe d’officialisation N3/N4 voir la gestion sous la fonctionnalité Pilotage d’Atelier
PA4 : Pilotage VAR
Historisation
Rapport de fabrication
Pierre-Mael Fontaine
Jean-Louis Boyer
PA5 : Normes de composition
Visée élaboration
Normes élaborations
Normes refusions
(MES + BOM)
Jean-Louis Boyer
Mathieu Bouillaud
Conclusion atelier PAM
Compléter le besoin spécifique VAR
7H ou 2 ½ journées de 3 personnes
(BCT, CDX,CDE,JLB,PMFE)
6H ou 2 ½ journées de 3 personnes
(BCT, CDX,CDE,JLB,MBD)

## Slide 9: Synthèse avancement en charge
Synthèse charge DSI :
  Estimation charge à mi-avril de la phase cadrage :
  NB : Ce chiffrage prend en compte les réunions de relecture.
  Reste à faire :
    Niveau N3 = 3 personnes sur au moins 10 jours / pers.
    Niveau N4 = 2 personnes sur 5 jours / pers. + 2 ressources complémentaires (E. Thouilleux et Y. Legay).
Niveau SI | Réalisé DSI j/h - fin Mars | Réalisé j/h - Avril | Reste à faire | Avancement en charge
N3 | 19 j/h | 15 j/h | 27 j/h | 56 %
N4 | 6 j/h | 7 j/h | 9 j/h | 59 %

## Slide 10: Synthèse budget
Synthèse budget DSI :
  Prévisionnel :
    Charge prévisionnelle DAE : 195 jours/h pour phase ‘cadrage’ et ‘appel d’offre’.
  Réalisé :
    Phase pré-cadrage (antérieur 25/02/2015) : 12 jours/h
    Phase cadrage estimé : 83 jours/h
  Estimé appel d’offre :
    3 mois de charge à prévoir entre Juin, Juillet et Septembre

## Slide 11: Planning

## Slide 12: Jalons SI (Version_1 01/2015) dans le planning industriel
Etude de cadrage
Mise en service
Stabilisation
Appel d’offre
Réalisation
15/01/2015
Commande fours
1/05/2015
1/09/2015
1/09/2016
1/05/2017
Début commercialisation
1/06/2017
3 mois 4 mois 12 mois 6 mois 6 mois
Notes: Date de démarrage projet
Normalement entre le 1et 15 décembre
Date de mise en service
1/1/2017  1 mai 2017
Collecte : mise en œuvre à partir 2017, au départ uniquement une collecte AD
Si collecte externe, alors mode achat/vente (Négoce ou collecte mais pas économie circulaire)
C’est sur la base de la réalisation d’un lingot, d’une transformation que l’économie circulaire se mettra en place.
Approche qualification piece à piece dans un 1er temps

## Slide 13: Jalons SI (Version_2 04/2015) dans le planning industriel
Etude de cadrage
Mise en service
Stabilisation
Appel d’offre
Réalisation
25/05/2015
25/09/2015
1/09/2016
1/05/2017
Début commercialisation
1/06/2017
3 mois 3 mois 11 mois 6 mois 6 mois
25/02/2015
Réunion Kick Off
Notes: Date de démarrage projet
Normalement entre le 1et 15 décembre
Date de mise en service
1/1/2017  1 mai 2017
Collecte : mise en œuvre à partir 2017, au départ uniquement une collecte AD
Si collecte externe, alors mode achat/vente (Négoce ou collecte mais pas économie circulaire)
C’est sur la base de la réalisation d’un lingot, d’une transformation que l’économie circulaire se mettra en place.
Approche qualification piece à piece dans un 1er temps

## Slide 14: Risques

## Slide 15: Risques
Risk ID | Cause | Prob. A | Impact B | Criticité C=AxB | Plan de réduction
R1 | Charge restante sur N3 en cadrage dépasse la capacité. Impact sur le délai. | 4 (Très forte) | 3 (Fort) | 12 (Haute) | Lotissement fonctions N3 au 20/05.
R2 | Spécifications du pilotage des fours inconnues à ce jour (RETEC ne donne pas de retour à ce stade). Impact : prise de retard sur le livrable N3. | 2 (Moyenne) | 2 (Modéré) | 4 (Faible) | Décision 26/05 pour hypothèse à confirmer sur pilotage four. Point avec RETEC à prévoir en atelier de conception.
R3 | Non validation par CAC de la démarche EC pour fin Mai 2015. Impact les Cororate rules finance. | 2 (Moyenne) | 3 (Fort) | 6 (Moyenne) | 1ère réunion avec CAC réalisée 22/04. Réponse CAC prévue fin Mai 2015 sur hypothèse annexe au compte de résultat.
R4 | Report ou annulation du projet migration FORMS pilotage. Impact PES -> Budget SI. | 4 (Très forte) | 2 (Faible) | 8 (Moyenne) | Alternative de solution via le pilotage atelier (à évaluer). Vu par COPIL EcoTitanium -> DAE évolutions PES chiffré à 60k€ à valider.
1 | 2 | 3 | 4
2 | R2 |  | 
3 |  |  | 
4 | R3/R4 | R1 | 
Matrice de risques
avec la criticité :
Impact
Probabilité

## Slide 16: Suivi des risques
  R1 : Risque de ne pas terminer les livrables pour fin Mai 2015
    Cause :
      Equipe N3 : Charge dépasse la capacité pour C. DANCE et il faut vérifier l’adéquation charge/capacité pour les autres membres de l’équipe DSI.
    La charge à passer restante sur la phase de cadrage amène une prévision de 10 j/h par intervenant N3 et de 5 j/h par intervenant N4.
    Le nombre de semaines restantes jusqu’au 26 Mai est de 5 semaines (en prenant en compte les ponts de Mai).
    Cela conduit à la charge hebdomadaire prévisionnelle suivante :
      2 jours par semaine pour N3
      1 jour par semaine pour N4