## Slide 1
Projet EcoTitanium
Document confidentiel
Support de pilotage projet
Etude de cadrage
Système d’Information
16/07/2015

## Slide 2: Synthèse avancement des différents sujets

## Slide 3: Organisation DSI de l’étude de cadrage (Rappel)
Coordination par Nicolas DRUEL
Coordination par Christophe DANCE
ERP 1 : GPAO
Données techniques
Gestion des collectes/traitement
Gestion Stock / Processing / Achat
Nicolas DRUEL
Catherine CERESA
ERP SAP
COMPTA / FINANCE
Nicolas DRUEL
ERP 2 : GPAO
Données techniques
PIC/PDP/CBN
Gestion de campagne
Interfaces Appro / Vente / Prod
Nicolas DRUEL
Catherine CERESA/ Mathieu BOUILLAUD
RH (HESTIA)
Douanes (CONEX)
Catherine MADIOT
Maintenance
(OPTIMAINT)
Prév. Magasin PR
Nicolas DRUEL
Tableau de bord
Reporting financier
Economie circulaire
Nicolas DRUEL
Eric THOUILLEUX
Gestion atelier
Infocentre atelier
Christophe Dance
Florent Gal
Jerome Chaput
Catherine Ceresa
Pilotage PAM
Historisation
Rapport de fabrication
Mathieu Bouillaud
Pilotage VAR
Historisation
Rapport de fabrication
Pierre-Mael Fontaine
Jean-Louis Boyer
Normes de composition
Normes élaborations
Normes refusions
(MES + BOM)
Jean-Louis Boyer
Mathieu Bouillaud / (Yves LEGAY)
ERP SAP
CONTRAT / VENTE
Qualité, Recette & PV
Yves LEGAY
Catherine CERESA
LIMS
(vers SAP ou MES)
Romain Desgeorges
Exploitation campagne
Préparation charge
Calcul enfournement
Calcul d’ajustement
Mathieu Bouillaud
Notes: Gestion atelier :
Ordonnancement en lien avec N4
Lancement exécution
Suivi de l’exécution
Déclaration production
Non qualité
Performance et indicateurs
Infocentre Atelier :
Pilotage performance
AVP
Traçabilité Produit / Process
Lean management (voir OCT)

## Slide 4: Organisation DSI de l’étude de cadrage
Coordination par Nicolas DRUEL
REALISE
RESTE A FAIRE
Doc Validé par l’équipe métier
Point douane à formaliser avec DMT
Diffusion doc final pour signature
SAP retenu
Analyse cas réception
des caisse par N4,
Démarche avec SAP France pour intégration de l’économie circulaire dans le standard
Analyse Qualnet versu QM
AO rédigé et première relecture réalisée
Point Costing à formaliser suite atelier 16/07
Ajouter liste processus et BPO EcoTitanium
Expression du besoin
Appel d’offre
Adéquation solutions

## Slide 5: Organisation DSI de l’étude de cadrage
Coordination par Christophe DANCE
Doc Validé par l’équipe métier
REALISE
RESTE A FAIRE
Diffusion doc final pour signature
Analyse des scenarios
Décision sur S1 S2 S3
Si S1 + S3 « ME » - > AO SAP
Si S2 -> AO Métaproductique + logelis
Si S3 -> X éditeurs
AO à rédiger suivant choix
Ajouter liste processus et BPO EcoTitanium
Expression du besoin
Appel d’offre
Urbanisation

## Slide 6: Restitution Travaux Urbanisation N3

## Slide 7: Planning , organisation, charge

## Slide 8: Jalons SI (Version_3 07/2015) dans le planning industriel
Etude de cadrage
Mise en service
Stabilisation
Appel d’offre
Réalisation
16/07/2015
30/10/2015
1/10/2016
GO LIVE
1/11/2017
5 mois 3 mois 11 mois 6 mois 6 mois
25/02/2015
Réunion Kick Off
1/05/2017
Début commercialisation
Fin support
Clôture
Notes: Date de démarrage projet
Normalement entre le 1et 15 décembre
Date de mise en service
1/1/2017  1 mai 2017
Collecte : mise en œuvre à partir 2017, au départ uniquement une collecte AD
Si collecte externe, alors mode achat/vente (Négoce ou collecte mais pas économie circulaire)
C’est sur la base de la réalisation d’un lingot, d’une transformation que l’économie circulaire se mettra en place.
Approche qualification piece à piece dans un 1er temps

## Slide 9: Préparation appel offre
Présentation du planning validé en séance du 15/07 :
Activité | Date
Envoi de l’appel d’offres | 17/07/2015
Date de soumission au plus tard des questions par le prestataire | 18/09/2015
Réponses aux questions des prestataires par EcoTitanium | 25/09/2015
Oraux/ soutenance | 30/09/2015 et 1/10/2015
Négociations contractuelles et commerciales | 23/10/2015
Choix définitif du prestataire | 30/10/2015
Lancement du projet | 02/11/2015

## Slide 10: Risques

## Slide 11: Risques
Risk ID | Cause | Prob. A | Impact B | Criticité C=AxB | Plan de réduction
R1 | Spécifications du pilotage des fours inconnues à ce jour (RETEC ne donne pas de retour à ce stade). Impact : adéquation au besoin. | 2 (Moyenne) | 2 (Modéré) | 4 (Faible) | Point avec RETEC à prévoir en atelier de conception
R2 | Non validation par CAC de la démarche EC pour fin Mai 2015. Impact les Cororate rules finance. | 1 (Faible) | 3 (Fort) | 3 (Faible) | Réponse CAC favorable, risque levé. Attente de réponse par écrit
R3 | Report ou annulation du projet migration FORMS pilotage. Impact PES -> Budget SI. | 0 | 0 | Nulle | Réalisation en cours, livraison en S1 2016
R4 | Mise à jour du chiffrage du budget SI non disponible pour le 16/07 | 3 ( Forte ) | 2 (Faible) | 6 (Moyenne) | Proposer une fourchette pour N3/N4
1 | 2 | 3 | 4
2 | R1 R2 |  | 
3 | R4 |  | 
4 | R3 |  | 
Matrice de risques
avec la criticité :
Impact
Probabilité