## Slide 1
Projet EcoTitanium
Document confidentiel
Support de pilotage
projet du 16/10/2015 :
Fin appel d’offre et choix intégrateur N4

## Slide 2: Ordre du jour : - Synthèse des soutenances RFP EcoTitanium N4 - Choix du prestataire N4 - Planning du projet

## Slide 3: Planning appel offre N4
Activité | Date | Avancement
Envoi de l’appel d’offres | 17/07/2015 | Fait
Echange avec SAP sur recommandations et architecture solution | 10/09/2015 | Communication et consignes transmises aux 3 intégrateurs (Stéphane et Raimana).
Date de soumission au plus tard des questions par le prestataire | 18/09/2015 | Non démarré, question COPIL : GO donné ou non pour répondre aux questions sur : Cadre Economie circulaire Périmètre ERP classique
Réponses aux questions des prestataires par EcoTitanium | 25/09/2015 | Démarré par anticipation avec SAP
Oraux/ soutenance des intégrateurs | 30/09/2015 et 1/10/2015 | Reporté au 13/10
Nouveaux oraux/ soutenance des intégrateurs (si modules additionnels à l’ERP SAP choisis par EcoTitanium) | 13/10/2015 | Synthèse à diffuser
Négociations contractuelles et commerciales | 23/10/2015 | Non démarré
Choix définitif du prestataire | 30/10/2015 | Non démarré
Lancement du projet | 02/11/2015 | Non démarré

## Slide 4: Synthèse des offres N4

## Slide 5
NB: Coût total HP annoncé de 1 024 846€ y compris 77 224€ pour les frais de déplacement.

## Slide 6: Synthèse des offres N4 / thème Economie Circulaire
SAP doit nous faire une offre sur le module GTM :
  Prise en charge des développements vu en atelier
  Accompagnement expert GTM (Bert Niemarkt)
  Actuellement l’enveloppe est à 210k€ (avec un fort potentiel de négociation).
La proposition de SAP et des intégrateurs est de contractualiser un accord de principe entre SAP et ERAMET, avec l’intégrateur en contributeur sur ce projet de Co-Innovation (idée de CIR à creuser).
Remarques :
  Tout cela nécessite le déroulement de la phase de conception générale ou « blue print » afin de confirmer le choix GTM vs. PS
  Il faudrait prévoir dans le contrat avec SAP une clause de sortie à la fin de la conception (ou un contrat après la conception).

## Slide 7: Jalons SI (Version_3 07/2015) dans le planning industriel
Etude de cadrage
Mise en service
Stabilisation
Appel d’offre
Réalisation
16/07/2015
30/10/2015
1/10/2016
GO LIVE
1/11/2017
5 mois 3 mois 11 mois 6 mois 6 mois
25/02/2015
Réunion Kick Off
1/05/2017
Début commercialisation
Fin support
Clôture
Notes: Date de démarrage projet
Normalement entre le 1et 15 décembre
Date de mise en service
1/1/2017  1 mai 2017
Collecte : mise en œuvre à partir 2017, au départ uniquement une collecte AD
Si collecte externe, alors mode achat/vente (Négoce ou collecte mais pas économie circulaire)
C’est sur la base de la réalisation d’un lingot, d’une transformation que l’économie circulaire se mettra en place.
Approche qualification piece à piece dans un 1er temps

## Slide 8: Points à valider en COPIL
Planning Cible début Intégration SAP = 15 novembre 2015 à valider
Choix de l’intégrateur N4 à valider
Stratégie à confirmer:
  Hypothèse de la phase de conception avec SAP
  Communication / Précautions vis-à-vis des deux intégrateurs