## Slide 1
DES ALLIAGES,
DES MINERAIS ET DES HOMMES.
COPIL SI
Planning - Détermination des charges et du Budget
pour la phase Réalisation + Mise en service + Stabilisation
Support + CR
29 octobre 2015

## Slide 2: CR
Alternative GTM // PS
  Rencontre semaine dernière SAP France et CSC ayant conduit à écarter la solution PS pour des raisons fonctionnelles et à converger vers le module GTM
Actualisation du budget et charges pour le 6 novembre 2015
  Intégration du lot 2
    Réaliser un budget global lot 1 + lot 2 (options CSC non retenues)
    Prendre en compte les évolutions TMA à 1 an
  Estimation budget N4 + N3 :
    Dégager un lot optionnel
    Estimation licence SAP : 15 licences à 1500 € soit 22 k€
    Estimé budget octobre 2015, le cout SAP France et CSC doivent être challengés
      SAP France de 170 à 150 k€
      CSC de 555 à 500 k€
        Soit un gain achat de 75 k€
    Lot 4.3 : Expliciter le chiffrage budget
    Revalider les couts exploitations
  Valorisation des charges DSI
    Refaire une valorisation avec un cout + précis
    Intégrer le lot pilotage
Utilisation de COMPAS – Gestion de projet et temps passé
  Le CP métier + les principaux k-users (Bernard + Jessica + Claude) réalisent une saisie du temps passé sur le projet SI au sein de COMPAS
  La saisie s’effectue à la maille heure, 8 heures maxi par journée, de préférence chaque semaine.

## Slide 3: Ordre du jour
Clôture de la séquence « Etude de cadrage »
Go sur phase de Réalisation
Structuration de la séquence de Réalisation par lots
  Fiche de description pour chaque lot
  Budget externe
  Charge métier
  Charge DSI
Planning de réalisation + mise en service + stabilisation
Annexes

## Slide 4: Clôture de la séquence Cadrage et appel d’offre 1/2
Le présent Comité de pilotage clôture la séquence de Cadrage du projet SI Ecotitanium
  L’ensemble des ateliers a permis d’obtenir les livrables attendus pour réaliser les appels d’offre courant Juillet
  Le processus d’appel d’offre a permis d’acter :
    Le choix de KmProd /Méta2i pour le niveau 3
    Le choix de CSC pour l’implémentation de SAP
  Le thème Economie Circulaire fait l’objet de 2 solutions alternatives pour lesquelles un choix sera fait en phase de conception
    Chacune des solutions s’appuie sur un module standard de SAP (GTM ou PS), d’où limitation du surcoût du spécifique néanmoins nécessaire.
  Suite à appels d’offre et études par le DSI, une estimation des charges et du budget pour la mise en œuvre est présenté ci-après
  Principales actions de cadrage à mener :
    Négociation sur le N4, pour les prestations de CSC et de SAP
    Contractualisation Métaproductique suite à la diffusion de la LOI
    Appel d’offre évolutions PES

## Slide 5: Clôture de la séquence Cadrage et appel d’offre 2/2
  Retour d’expérience sur la phase de cadrage/appel d’offre
    Phasage :
      Prévu initialement pour 7 mois, nous avons tenu la durée des séquences Cadrage + appel d’offre mais la répartition 3 + 4 est devenue 5 + 2.
      Le planning SI qui a été calé sur le planning industriel, et qui a été partagé avec les prestataires (CSC + Métaproductique) est confirmé.
    Périmètre large : Travail réalisé sur l’ensemble des fonctionnalités des niveaux 3 et 4, avec détermination des interfaces entre les niveaux 2/3/4/prestataires externes
      La spécificité du thème Economie circulaire a contribué à consommer la totalité du temps initialement alloué jusqu’au début de la phase de réalisation
    Mobilisation de l’équipe DSI, et disponibilité de l’équipe Métier
      Apport de l’expérience, rapidité de réalisation des appels d’offre par le DSI -> forte contribution au maintien du projet dans le phasage initial

## Slide 6: Clôture de la séquence Cadrage et appel d’offre
Retour sur les charges DSI consommées :
  L’estimé de juillet 2014 est de 194 jours pour préparer la séquence de réalisation.
  Le relevé des temps passés mensuels COMPAS :
  Soit au 23/10/2015 au soir, un total de 221 jours

## Slide 7: Nouvelle séquence : Réalisation
Organisation : COPIL, rôles et responsabilités
  Cf. Annexe
Niveau 4 – ERP
  Kick off avec CSC à confirmer sur s47
Niveau 3 – SI Atelier
  Lot 3.1 + 3.2 (MES + WBU)
    Kick off avec Métaproductique positionné le Mardi 17 novembre 2015 matin, préparation le mardi 3 au matin.
  Lot 3.3 + 3.4 (Pilotage PAM et VAR + Gestion des normes) :
    Finaliser les conditions juridiques d’utilisation de PES.
    Conditions financières : Validation en Comité de pilotage Ecotitanium le 27/10/2015 par Denis Hugelmann d’une valorisation à 0 € pour la mise à disposition de PES
    Objectif contractualisation pour les évolutions PES  Février 2016
  Lot 3.7b Simulation
    Rédiger le CDC
    Objectif contractualisation  Février 2016

## Slide 8: Budget et charges par lot - Synthèse
Les charges sont estimées à partir des hypothèses indiquées en annexe pour chacun des :
  14 lots N4 - ERP,
  7 lots N3 – SI Atelier
  7 lots transverses
La colonne Budget correspond aux prestations externes + les cout d’exploitation (matériel + prestations)
Remarques :
  Le budget ne prend pas en compte les licences SAP
  La charge de N3 tient compte d’une mise en œuvre/ fiabilisation avec les installations jusqu’en Août 2017
  Le lot pilotage Métier + DSI reste à valider
28 lots

## Slide 9: Analyse budgétaire
N4 – SAP :
  Point d’attention : Licence SAP à intégrer dans l’estimé octobre 2015
  Sous-estimation du lot en Juillet 2014  Impact économie circulaire ?
N4 – Hors SAP
  Gain de 80 k€ sur « Tableau de bord – Infocentre » qui n’est plus au périmètre au profit d’Excel
N3 :
  Estimation de juillet 2014 : Architecture technique non maitrisé à cette date : pas de vision WBU, pas de maturité vis-à-vis de l’intégration d’une couche MES et estimation du pilotage PAM + VAR très supérieur (vs PES)

## Slide 10: Budget et charges par lot – N4
Liste des lots pour N4 en 2 sous groupes : SAP et autres que SAP

## Slide 11: Budget et charges par lot – N3
Liste des lots pour N3

## Slide 12: Répartition des charges Métier et DSI
Le projet SI Ecotitanium est composé de 3 séquences majeures :
  Réalisation en 10 mois
  Mise en service en 6 mois – Arrivée progressive des outils industriels
  Stabilisation en 6 mois
Le tableau suivant présente pour la contribution métier et DSI un équivalent ETP annualisé de la charge estimée.
Spécifiquement pour la charge estimé DSI du N3, le tableau présente la répartition par séquence :

## Slide 13: Valorisation de la charge DSI
Le tableau ci-dessous présente en K€ la valorisation des ETP métier et DSI.
La règle retenue est une moyenne ing + Etam soit (110 + 50)/2
Comment la charge métier est elle suivie ? COMPAS ?
Détermination des règles de valorisation et de facturation des ETP DSI ?

## Slide 14: Planning – Synthèse Jalons SI (Version_3 07/2015) dans le planning industriel
Etude de cadrage
Mise en service
Stabilisation
Appel d’offre
Réalisation
16/07/2015
30/10/2015
1/10/2016
GO LIVE
1/11/2017
5 mois 3 mois 11 mois 6 mois 6 mois
25/02/2015
Réunion Kick Off
1/05/2017
Début commercialisation
Fin support
Clôture
Notes: Date de démarrage projet
Normalement entre le 1et 15 décembre
Date de mise en service
1/1/2017  1 mai 2017
Collecte : mise en œuvre à partir 2017, au départ uniquement une collecte AD
Si collecte externe, alors mode achat/vente (Négoce ou collecte mais pas économie circulaire)
C’est sur la base de la réalisation d’un lingot, d’une transformation que l’économie circulaire se mettra en place.
Approche qualification piece à piece dans un 1er temps

## Slide 15: Planning détaillé N4

## Slide 16: Planning détaillé N3
Etude de cadrage
Mise en service
Stabilisation
Appel d’offre
Réalisation
Recette globale ( avec N4)
16/07/2015
1/10/2016
Go live, sans installations
1/11/2017
5 mois 3 mois 11 mois 6 mois 6 mois
Réunion préparatoire : 3/11/15
Réunion Kick Off :
17/11/2015
15/09/2016
Notes: Date de démarrage projet
Normalement entre le 1et 15 décembre
Date de mise en service
1/1/2017  1 mai 2017
Collecte : mise en œuvre à partir 2017, au départ uniquement une collecte AD
Si collecte externe, alors mode achat/vente (Négoce ou collecte mais pas économie circulaire)
C’est sur la base de la réalisation d’un lingot, d’une transformation que l’économie circulaire se mettra en place.
Approche qualification piece à piece dans un 1er temps

## Slide 17
Annexes
Eléments de la gouvernance du projet

## Slide 18: Prince2: qu’est qu’un COPIL ?
L’agenda des réunions du Comité de pilotage (COPIL) est fixé en fonction des jalons de fin de séquence
Le COPIL valide la fin de chaque séquence et approuve le passage à la séquence suivante.
Pas de COPIL à l’intérieur d’une séquence, sauf demande exceptionnelle (exemple: dépassement d’une tolérance)
Les responsabilités du COPIL sont :
  La vérification que le projet progresse conformément aux objectifs, au planning et selon le budget alloué
  De statuer sur les demandes de changements importantes (exemple demande de spécifique)
  De procéder aux arbitrages éventuels
  De piloter les risques
  De s’assurer de la disponibilité des ressources

## Slide 19: Organisation Type
Comité stratégique
ECOTITANIUM
Comité de Pilotage de Projet
Exploitant - Exécutif - Fournisseurs
Chef de projet métier – Chef de projet informatique
Responsable de lot
Responsable de lot
…
Comité projet (COPROJ)

## Slide 20: Les membres du comité de pilotage
L’exécutif
  Est le responsable ultime du projet
  Assume la responsabilité de la réalisation des bénéfices attendus du projet. Il est responsable du business Case
  Présente le projet à l’instance de décision, dont il est membre Ici, le comité stratégique Ecotitanium.
  A un rôle de promotion vis-à-vis des instances de décision
  Est le responsable de la maîtrise d’ouvrage
  Préside le Comité de Pilotage
  Désigne le chef de projet métier, lui fixe des tolérances et lui délègue le pilotage opérationnel du projet.
  Libère les ressources métiers attendues sur le projet (Responsable de la disponibilité des ressources)
L’exploitant
  S’assure de la qualité de la recette (données statiques, données dynamique, fonctionnalités), de l’appropriation de la solution pour les utilisateurs et des conditions d’exécution du RUN (documentation, support, disponibilité et compétences des K-users)
  Alerte en cas de non performance du système
  Donne son accord pour la mise en service
Les fournisseurs
  Eclaire le comité de pilotage sur les solutions possibles
  Alerte en cas de non performance des livrables
  Libère les ressources DSI et prestataires (Responsable de la disponibilité des ressources)
  Donne son accord à la mise en service

## Slide 21: Le chef de projet métier
Il rapporte à l’Exécutif et réalise une communication « Projet » très régulière aux membres du comité de pilotage
Il doit s’assurer que le projet livre les attendus définis en respectant les tolérances de délai, de cout, de charge, et de performance
Il réalise une analyse et un suivi des risques périodiquement
Il organise et prépare les comités
Il prend en charge :
  La définition du besoin
  La validation des choix fonctionnels
  La recette applicative et la formation des utilisateurs
  La reprise des données
  L’adéquation de la solution fonctionnelle livrée avec les attentes métiers
  Il est responsable du budget global du projet. Il peut déléguer tout ou partie du budget au chef de projet informatique

## Slide 22: Le chef de projet Informatique
Il rapporte au chef de projet métier
Il assiste le chef de projet fonctionnel dans l’expression et la formalisation du besoin (AMOA)
Il coordonne les lots placés sous sa responsabilité et assure un reporting global
Il identifie et organise les ressources nécessaires en lien avec le chef de projet métier
Il est responsable de la construction de la solution :
  Gère les relations avec les fournisseurs intégrateurs, de logiciels et de matériels, et s’assure de la qualité de leurs prestations
  S’assure de la sécurité de fonctionnement du futur système, de son dimensionnement et de son exploitabilité
  est le garant du respect des engagements (faisabilité technique, budget, planning, la conformité du résultat)
  Gère le budget informatique alloué au projet

## Slide 23: Le responsable de lot
L’unité de pilotage du projet est le lot.
Chaque responsable de lot est donc responsable et en charge de :
  Planning / Avancement / Reste à faire
  Pilotage des ressources métiers de son lot
  Pilotage des ressources SI de son lot
  Pilotage des fournisseurs de son lot.
  Respect de l’engagement budgétaire de son lot
  Qualité de son lot (dont la recette unitaire)
En cas de problème il se doit d'alerter le chef de projet SI et son Manager.

## Slide 24
Responsables des lots N4
Responsables des lots N4
Représentant utilisateur
Exécutif
Représentant fournisseurs
C. Ducreux
R. Allier
S. Roux
M. Dauzat
J. Escaffre
D. Meritet
JM Tinturier
Chef de projet S.I. N3
C. Dance
Responsables des lots N3
Processus
  L 9.1 : Reprise/Init des données
  …
Recette &
Formation
Chef de projet Métiers
B. Charvillat
Chef de projet S.I. N4
N. Druel
Responsables des lots N4
  L4.20 : Douane
  L4.21 : Reporting
  …
Responsables des lots N3
Responsables des lots N3
  L3.1 : M.E.S
  L3.2: WBU
  …
Comité de pilotage

## Slide 25: Proposition de Composition des Copil / Coproj
Copil :
  Exécutifs (M. Dauzat/R. Allier) + Représentants Utilisateurs (C. Ducreux/J. Escaffre/D. Meritet) + Représentants Fournisseurs (JM Tinturier /S. Roux) + les chefs de projets (B. Charvillat /C. Dance/N. Druel).
  Animé par le CP métier
Coproj N3:
  Exécutifs (R. Allier) + Représentants Utilisateurs (C. Ducreux/J. Escaffre) + Représentants Fournisseurs (JM Tinturier/Jerome Chaput) + les chefs de projets (B. Charvillat/C. Dance).
  Animé par le CP DSI + CP métier
Coproj N4:
  Exécutifs (R. Allier) + Représentants Utilisateurs (J. Escaffre/D. Meritet) + Représentants Fournisseurs (JM Tinturier) + les chefs de projets (B. Charvillat/N. Druel ).
  Animé par le CP DSI + CP métier

## Slide 26: Gestion projet sous Compas 2.0
    L’outil de pilotage des projets de la DSI Branche est COMPAS 2.0.
    L’ensemble des ressources DSI effectue une saisie des temps passés à la semaine.
    L’imputation des temps s’effectuera par lot
    L’avancement de chaque lot est suivi par des statuts :
      1 – Initier (anciennement Elaborer)
      2 – Cadrer (anciennement Initialiser)
      3 - Réaliser conception (anciennement Réaliser - Analyse)
      4 - Réaliser solution (anciennement Réaliser - Développement)
      5 - Réaliser recette
      6 - Réaliser démarrage
      7 - Clôturer
   Intégration de l’équipe métier ?

## Slide 27: Pilotage Metaproductique
Eléments de pilotage :
  Intégration d’une annexe dédiée au sein de la proposition Métaproductique.
    Mise en place de rituels Métaproductique // Ecotitanium à fréquence élevée
    Application de la méthode Prince2
    Indicateurs de suivi : Charge réalisées - Charges prévisionnelles
    Partage de l’analyse des risques
Présentation des rituels :
  Copil Mensuel :
    S. Bouchon / J. Chaput / F. Gal+ D. Blanc + les chefs de projets (M. Bouillaud/D. Fernandes)
    Animé par le CP DSI
  Coproj hebdo :
    J. Chaput/ les chefs de projets (M. Bouillaud/D. Fernandes)
    Animé par le CP DSI

## Slide 28
Annexes
Description des lots du niveau 3, 4 et 9

## Slide 29: Lot 3.1 : MES – fonctions transverses
Responsable lot (DSI) + leader MOA | M. Bouillaud (DSI) + C Ducreux
Périmètre | Gestion atelier Gestion utilisateurs, paramètres, archivage et purge, traçabilité actions système Outillages, Equipements productivité, modes opératoires Traçabilité process et généalogie Suivi parachèvement, Rapports performance, Rapport élaboration, ...
Livrables | Socle (progiciel) de base avec licences Spécifications générales et détaillées / dossier de paramétrage Progiciel paramétré + Logiciel modulaire développé en spécifique Dossier de test, Manuels utilisateur, dossier d’exploitation
Date de début de lot au + tôt | 15/11/2015
Date de fin de lot | Mise en service = 01/09/2016 ; Fin de stabilisation = 01/09/2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | C. Ducreux (MOA) M. Bouillaud (MOE) ; C. Ceresa (MOE) D. Fernandes (fournisseur Meta)
Estimation budget | Lot Type Eramet Externe Total général LOT1 Licence 8500 8500 Loyer 2000 2000 Matériel 0 0 Prestation 214325 214325 Total LOT1 2000 222825 224825
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Ecoti 81 BCT 16 CDX 52 JEE 13
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | AD 238 CCA 118 CDE 33 MBD 72 WRX 15
Applications concernées Technologie et Interfaces | MES (KmProd ?), modules logiciels développés en spécifique MS SQL Server, MS dotNet, MS Reporting Services

## Slide 30: Lot 3.2 : Pilotage WBU
Responsable lot (DSI) + leader MOA | M. Bouillaud (DSI) + C Ducreux
Périmètre | Normes de visée (gestion et affectation) Calcul enfournement Gestion ajustements, suivi prépa charge
Livrables | Spécifications générales et détaillées Logiciel modulaire développé en spécifique Manuels utilisateur, dossier d’exploitation
Date de début de lot | 12/2015
Date de fin de lot | Mise en service = 01/09/2016 ; Fin de stabilisation = 01/09/2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | C. Ducreux, J. Escaffre (MOA) M. Bouillaud (MOE) ; C. Ceresa (MOE) D. Fernandes (fournisseur Meta)
Estimation budget | Lot Type Externe Total général LOT2 Prestation 53730 53730 Total LOT2 53730 53730
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Ecoti 73 BCT 14 CDX 45 JEE 14
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | AD 238 CCA 20 CDE 31 MBD 152 WRX 35
Applications concernées Technologie et Interfaces | MES (KmProd ?), modules logiciels développés en spécifique MS SQL Server, MS dotNet, MS Reporting Services

## Slide 31: Lot 3.3 : Pilotage PAM et VAR
Responsable lot (DSI) + leader MOA | PM Fontaine (DSI) + C. Ducreux
Périmètre | Affectation normes PAM et VAR Calcul / contrôle stub Suivi chargement four, suivi déroulement élaboration PAM et VAR Calcul d’acceptation, acceptation atelier, acceptation qualité
Livrables | Spécifications générales et détaillées Logiciel modulaire développé en spécifique Manuels utilisateur, dossier d’exploitation
Date de début de lot | 12/2015
Date de fin de lot | Mise en service = 01/09/2016 ; Fin de stabilisation = 01/09/2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | C. Ducreux, J. Escaffre (MOA) PMF, JLB D. Fernandes (fournisseur Meta)
Estimation budget | Lot Type Eramet Externe Total général LOT3 Licence 17500 17500 Loyer 1000 1000 Prestation 58000 58000 Total LOT3 1000 75500 76500 NB : hors valorisation de l’acquisition de PES par Ecotitanium NB2 : sur la base du scenario 3 d’architecture PES pour Ecotitanium
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Ecoti 72 BCT 14 CDX 46 JEE 12
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | AD 221 CDE 34 JLB 85 PMF 72 WRX 30
Applications concernées Technologie et Interfaces | Oracle bdd, Oracle Forms

## Slide 32: Lot 3.4 : Données techniques (Normes)
Responsable lot (DSI) + leader MOA | PM Fontaine (DSI) + J. Escaffre
Périmètre | Normes d’élaboration PAM et VAR Normes d’acceptation Normes de visée composition  repositionnées dans le Lot 3.2 (fournisseur Meta2i)
Livrables | Spécifications générales et détaillées Logiciel de gestion des normes dans « PES » Manuels utilisateur, dossier d’exploitation
Date de début de lot | 12/2015
Date de fin de lot | Mise en service = 01/09/2016 ; Fin de stabilisation = 01/09/2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | C. Ducreux, J. Escaffre (MOA) PM Fontaine ; C. Ceresa , JL Boyer (MOE) Fournisseur LOJELIS
Estimation budget | Lot Type Externe Total général LOT4 Prestation 40000 40000 Total LOT4 40000 40000 NB : Estimations réalisées sans appel d’offres
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Ecoti 73 BCT 14 CDX 26 JEE 33
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | AD 142 CCA 14 CDE 26 JLB 43 PMF 29 WRX 10 YLY 20
Applications concernées Technologie et Interfaces | « PES »

## Slide 33: Lot 3.5 : Historisation + Interface N2
Responsable lot (DSI) + leader MOA | PM Fontaine (DSI) + J Escaffre et/ou C Ducreux
Périmètre | Historisation données process Interfaces niveau 2 pour historisation ou pilotages
Livrables | Spécifications générales et détaillées, dossier de paramétrage Progiciel Historian paramétré Manuels utilisateur, dossier d’exploitation
Date de début de lot | 12/2015
Date de fin de lot | Mise en service = 01/09/2016 ; Fin de stabilisation = 01/09/2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | C. Ducreux, J. Escaffre, S Desfarges (MOA) PM Fontaine, A Lavaud (MOE) D. Fernandes (fournisseur Meta)
Estimation budget | Lot Type Externe Total général LOT5 Licence 23500 23500 Matériel 11000 11000 Prestation 39125 39125 Total LOT5 73625 73625 NB : sur la base d’une hypothèse d’intégration dans l’architecture Historian UKAD
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Ecoti 22 BCT 2 CDX 12 JEE 8
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | AD 93 CDE 18 PMF 75
Applications concernées Technologie et Interfaces | Wonderware Historian Wonderware System Platform MS SQL Server, MS Dotnet

## Slide 34: Lot 3.6 : MSP
Responsable lot (DSI) + leader MOA | PM Fontaine (DSI) + J Escaffre
Périmètre | Maîtrise statistique des procédés : analyse et amélioration process a posteriori
Livrables | Spécifications générales et détaillées, dossier de paramétrage Manuels utilisateur, dossier d’exploitation - Intégration avec Braincube d’IPLEANWARE - Utilisation du module SPC d’Ipleanware
Date de début de lot | 12/2015
Date de fin de lot | 02/2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | C. Ducreux, J. Escaffre PM Fontaine IPLeanware
Estimation budget | Lot Type Externe Total général LOT6 Licence 0 0 Matériel 0 0 Prestation 15000 15000 Total LOT6 15000 15000
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Ecoti 13 BCT 2 CDX 3 JEE 8
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | AD 31 CDE 12 PMF 11 YLY 8
Applications concernées Technologie et Interfaces | Utilisation du module SPC d’Ipleanware MS SQL Server, MS Reporting Services

## Slide 35: Lot 3.7a : Simulation process WBU
Responsable lot (DSI) + leader MOA | M. Bouillaud (DSI + C. Ducreux
Périmètre | Simulation informatique du process WBU Pour fournisseur Meta, fondu dans Lot 2
Livrables | Spécifications générales et détaillées Logiciel modulaire développé en spécifique ou sur plate forme progiciel Manuels utilisateur, dossier d’exploitation
Date de début de lot | 12/2015
Date de fin de lot | 02/2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | C. Ducreux, J. Escaffre, S. Desfarges (MOA) M. Bouillaud (MOE) D. Fernandes (fournisseur Meta)
Estimation budget | Licence / Prestation / Exploitation / Interface
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | 
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | 
Applications concernées Technologie et Interfaces | Progiciel KM Prod + spécifique MS dotNet MS SQL Server
Intégré à Lot 3.2

## Slide 36: Lot 3.7b : Simulation process PAM+VAR
Responsable lot (DSI) + leader MOA | PM Fontaine (DSI) + C. Ducreux/S.Desfarges
Périmètre | Simulation informatique du process PAM et du process VAR
Livrables | Spécifications générales et détaillées Logiciel modulaire développé en spécifique ou sur plate forme progiciel Manuels utilisateur, dossier d’exploitation
Date de début de lot | 12/2015
Date de fin de lot | Pour la phase de recette soit 09/2016
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | C. Ducreux, S. Desfarges (MOA) PM. Fontaine (MOE) Fournisseur à déterminer
Estimation budget | Lot Type Externe Total général LOT7b Prestation 30000 30000 Total LOT7b 30000 30000
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Ecoti 15 CDX 5 SDS 10
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | AD 30 CDE 8 JLB 14 PMF 8
Applications concernées Technologie et Interfaces | spécifique MS dotNet ou Wonderware MS SQL Server

## Slide 37: Lot Id : 4.1 Quality Management
Responsable du lot | Y. Legay (AMOA)
Périmètre | Gestion des évènements qualité pour le périmètre processing et production interne Gestion des résultats d’analyse de lot de contrôle QM Gestion échantillon-thèque (suivi N° Echantillon dans BL Traiteur + statut fait/pas fait) Gestion des PV type, des PV + certificat d’analyse Imputation de la non qualité
Livrables | Dossier de conception et de paramétrage Modes opératoires
Date de début de lot | Mi-Novembre 2015
Date de fin de lot | Mi-Septembre 2015
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | B. Charvillat (AMOA) N. Druel (MOE) J. Escaffre (MOA)
Estimation budget | Inclus dans le budget CSC
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | B. Charvillat : 15 jours J. Escaffre : 50 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | Y. Legay : 40 jours N. Druel : 15 jours
Applications concernées Et Interfaces | LIMS – voir lot 4.3 Interface

## Slide 38: Lot Id : 4.2 Données Techniques
Responsable du lot | N. Druel
Périmètre | Les DT GPAO = Article + Gamme + Nomenclature + Calendrier + poste de travail + Norme de composition (classification article) Les DT QM = modèles certificats (classifications) Les DT commerce = Contrat Eco circulaire, les tarifs/prix de vente Les DT Achat = Contrat Eco circulaire, les tarifs/prix d’achat
Livrables | On formate le SI, on initialise les DT (cf. pas de reprise des données) Modes opératoires
Date de début de lot | Janvier 2016
Date de fin de lot | Mai 2016 (Base SAP QUA initialisée)
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | B. Charvillat Y. Legay (AMOE) J. Escaffre C. Ducreux P. Delaborde
Estimation budget | Inclus dans le budget CSC
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | B. Charvillat : 15 jours J. Escaffre : 15 jours C. Ducreux : 15 jours P. Delaborde : 15 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | N. Druel : 5 jours Y. Legay : 20 jours
Applications concernées Et Interfaces | SAP

## Slide 39: Lot Id : 4.3 Interfaces SAP/ N3
Responsable du lot | W. Roux
Périmètre | Il s’agit de l’ensemble des interfaces entre le niveau 4 et le niveau 3, dite interface GPAO. Ce périmètre inclus les autres interfaces du solveur (Cf. lot 3.2 Pilotage WBU), et du LIMS. L’interface SAP ITS permet la gestion des réception en stock de l’atelier N3 et du traiteur (terminaux RFID).
Livrables | Interface SAP vers KMPROD : Fiche Article Interface SAP vers KMPROD : OF Interface LIMS vers SAP : résultat d’analyse dans lot contrôle QM Interface ITS vers SAP : Réception matières et chutes traitées EcoTitanium Interface SAP vers SOLVEUR : Stock Lot chutes Interface SOLVEUR vers SAP : Modification des OF (affectation de composants) Interface KMPROD vers SAP : Confirmation opération OF Interface KMPROD vers SAP : Mouvement de stock Interface KMPROD vers SAP : Gestion inventaire chute sur fin de lot Interface KMPROD vers SAP : Lancement OF Interface SAP vers CONEX : déclaration Douane
Date de début de lot | Janvier 2016 (fin de phase conception générale)
Date de fin de lot | Juin 2016 (fin de phase test intégration )
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | Bernard + Claude + Jessica, Equipe PAINT : Wilfrid Roux + Adrian Rodriguez , N Druel C. Ceresa (AMOE) / Service Exploitation (L. MAZE)
Estimation budget | Demi interface SAP : Cf budget CSC Demi interface KMPROD / SOLVEUR : Cf budget N3 Demi interface LIMS : voir J. Chaput Demi interface ITS (terminaux lecteur RFID) : voir S. Desfarges
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Bernard + Claude + Jessica : 40 jours (Conception + Recette = 2 jours par interface soit 4 j/ homme par interface)
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | W Roux : 34 jours (conception : 18 jours (2jh par interface) / dév.: 16 jours (40% de 2,2 jh par flux)) A Rodriguez : 24 jours (60% de 2,2 jh par flux) N Druel : 15 jours Catherine : 12 jours, Exploitation : 5 jours
Applications concernées Et Interfaces | SAP + KMPROD + SOLVEUR + LIMS Biztalk + ITS
Découpage par flux à prévoir (en conception) +
Ajout interface atelier
(ITS mobile)

## Slide 40: Lot Id : 4.4 Economie Circulaire
Responsable du lot | E. Thouilleux
Périmètre | Gestion du contrat GTM (DEV SAP) – alternative MM, SD (pour PS) Préparation du contrat, Exécution du contrat Imputation des événements au contrat (prix, cout, quantité)
Livrables | PV Recette DEV SAP GTM Dossier de conception et de paramétrage Modes opératoires
Date de début de lot | Novembre 2016 : travail sur le sous lot SAP (DEV CDP)
Date de fin de lot | (Mars 2016 : recette DEV SAP) Septembre 2016 : Recette fonctionnelle
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | B. Charvillat D. Meritet F. Gouriten P. Delaborde E. Thouilleux N. Druel (MOE – Lot SAP DEV)
Estimation budget | CSC SAP France = 130 k€
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | B. Charvillat : 20 jours D. Meritet : 20 jours F. Gouriten : 40 jours P. Delaborde : 5 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | E. Thouilleux : 30 jours N. Druel : 15 jours
Applications concernées Technologie et Interfaces | SAP + GTM / PS ?

## Slide 41: Lot Id : 4.5 GPAO + Collecte
Responsable du lot | N. Druel
Périmètre | Planification de la collecte + traitement Planification de la production interne Gestion de la collecte : Transport & Logistique – Appro des chûtes brutes (Economie Circulaire) Traitement des chûtes : Production et qualité Production interne : Production et qualité –Transport & Logistique (Appel des chûtes traitées)
Livrables | Dossier de conception (architecture flux) et de paramétrage Scénarios tests intégration Scénarios recette fonctionnelle globale PV recette - Modes opératoires
Date de début de lot | Novembre 2016
Date de fin de lot | Septembre 2016 : Recette fonctionnelle
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | B. Charvillat (AMOA) Y. Legay (AMOE) + support C. Ceresa J. Escaffre C. Ducreux
Estimation budget | Offre CSC
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | B. Charvillat : 35 jours C. Ducreux : 35 jours J. Escaffre : 5 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | N. Druel : 20 jours Y. Legay : 5 jours C. Ceresa : 30 jours
Applications concernées Et Interfaces | SAP

## Slide 42: Lot Id : 4.6 Achat / Stock magasin
Responsable du lot | N. Druel
Périmètre | Achat de chutes brutes traitées et matières (Douane / CONEX – stock d’éponges + Master Alloys) Achat de services Achat de Transport Gestion des stocks (hypothèse consignation avec client générateur possible + éponges ??) Valorisation des stock
Livrables | Dossier de conception et de paramétrage Scénarios tests intégration Scénarios recette fonctionnelle globale PV recette - Modes opératoires
Date de début de lot | Novembre 2016
Date de fin de lot | Septembre 2016 : Recette fonctionnelle
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | B. Charvillat D. Méritet F. Gouriten E. Thouilleux
Estimation budget | Offre CSC
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | B. Charvillat : 15 jours D. Meritet : 5 jours F. Gouriten : 5 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | N. Druel : 6 jours E Thouilleux : 4 jours C. Ceresa : 10 jours
Applications concernées Et Interfaces | SAP + CONEX

## Slide 43: Lot Id : 4.7 Ventes
Responsable du lot | N. Druel
Périmètre | Vente de lingots Vente des excédents de chutes
Livrables | Dossier de conception et de paramétrage Scénarios tests intégration Scénarios recette fonctionnelle globale PV recette - Modes opératoires
Date de début de lot | Novembre 2016
Date de fin de lot | Septembre 2016 : Recette fonctionnelle
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | B. Charvillat
Estimation budget | Offre CSC
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | B. Charvillat : 15 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | N. Druel : 10 jours
Applications concernées Et Interfaces | SAP

## Slide 44: Lot Id : 4.8 Interfaces comptables
Responsable du lot | E. Thouilleux
Périmètre | S’assurer que la comptabilité Ecoti est bien intégrée avec HESTIA
Livrables | Scénarios de tests intégration et de non régression
Date de début de lot | Mai 2016
Date de fin de lot | Juin 2016
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | P. Martin (MOE) C. Madiot (AMOE) support
Estimation budget | Offre CSC
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Métier Hestia : 2 jours D. Meritet : 2 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | E Thouilleux : 5 jours P Martin : 2 jours C Madiot : 3 jours
Applications concernées Et Interfaces | SAP + HESTIA

## Slide 45: Lot Id : 4.9 FI/CO
Responsable du lot | E. Thouilleux
Périmètre | Comptabilité générale Comptabilité analytique, costing Comptabilité fournisseur Comptabilité client
Livrables | Dossier de conception et de paramétrage Scénarios tests intégration Scénarios recette fonctionnelle globale PV recette - Modes opératoires (en écart avec existants UKAD)
Date de début de lot | Novembre 2016
Date de fin de lot | Septembre 2016 : Recette fonctionnelle
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | D. Meritet F Gouriten E Thouilleux N. Druel (MOE)
Estimation budget | CSC
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | D. Meritet : 25 jours F. Gouriten : 25 jours R. Allier / B. Charvillat : 5 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | E. Thouilleux : 25 jours N. Druel : 5 jours
Applications concernées Et Interfaces | SAP

## Slide 46: Lot Id : 4.10 Gestion des droits
Responsable du lot | N. Druel
Périmètre | Ouverture des droits pour l’ensemble des utilisateurs EcoTitanium et des sous –traitants (Collecteur? + traiteur)
Livrables | Rattachement des transactions SAP aux rôles SAP (existant ERASTEEL - RANDA) Définition des fonctions métier EcoTitanium Description des fiches de risques SOD
Date de début de lot | Janvier 2016
Date de fin de lot | Début Septembre 2016 (avant la recette globale)
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | P. Martin (MOE) Prestataire : SUNLOG
Estimation budget | Budget SUNLOG : 8k€ (10 jours à 800 €)
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Déjà inclue dans les tests de recette globale B. Charvillat : 3 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | N Druel : 2 jours P Martin : 10 jours
Applications concernées Et Interfaces | SAP

## Slide 47: Lot Id : 4.20 - Douane
Responsable du lot | Arnaud Montels
Périmètre | Réutilisation de l’interface SAP – CONEX mise en place pour UKAD. S’assurer de la compatibilité et de la non régression.
Livrables | Dossier de conception et de paramétrage Scénarios tests non régression PV recette (de non régression)
Date de début de lot | Mai 2016
Date de fin de lot | Juin 2016
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | B. Charvillat
Estimation budget | 15 k€ pour 2 licences + 10 k€ coûts interne + 8 k€ formation + 13 k€ de consulting + 20 k€ interfaçage SAP)
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | B. Charvillat : 3 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | A. Montels : 5 jours
Applications concernées Et Interfaces | SAP + CONEX

## Slide 48: Lot Id : 4.21 Reporting Economie Circulaire
Responsable du lot | E. Thouilleux (AMOA)
Périmètre | La solution HanaBi est utilisée pour le reporting de l’économie circulaire dans le cas où SAP, GTM ou PS ne sont pas suffisants.
Livrables | Dossier de conception et de paramétrage des rapports : 2 reports HANA (Economie Circulaire, Résultat analytique) + reports SAP standard (suivi production , supply chain). Remontée des tables SAP dans HANA (SLT). Rapports HANA.
Date de début de lot | Janvier 2016
Date de fin de lot | Septembre 2016
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | D. Meritet F. Gouriten R. Contarin (MOE) pour application HANABI N. Druel (MOE) pour application SAP
Estimation budget | Cout SAP inclus dans offre CDC Cout HANA estimé à 25k€ (Charge sortie du Lot 1 - à valider en fin de conception générale avec CSC). Cout HANA de chargement (Equipe PA Régis Contarin)
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | D. Meritet : 25 jours F. Gouriten : 25 jours B. Charvillat : 5 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | E. Thouilleux : 20 jours R. Contarin : 10 jours N. Druel : 10 jours
Applications concernées Technologie et Interfaces | SAP+ HANABI (SLT+ HANABOX+BI4)

## Slide 49: Lot Id : 4.22 Documentation
Responsable du lot | Yves Legay
Périmètre | Lot 1 : stockage manuel des documents dans la GED sans workflow mais avec méta-données Lot 2 : Interface GED avec SAP (Eversuite + ArchivLink)
Livrables | Définition de l’emplacement et du mode opératoire
Date de début de lot | Janvier 2016
Date de fin de lot | Début Septembre 2016 (avant la recette globale)
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | B. Charvillat (AMOA) N. Druel (MOE) J. Escaffre (MOA)
Estimation budget | Licence pour Ecoti + Evolutions : 30 k€
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | B. Charvillat : 5 jours J. Escaffre : 5 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | Y. Legay : 5 jours G. Djob : 4 jours
Applications concernées Et Interfaces | GED – Es folder

## Slide 50: Lot Id : 4.23 Maintenance
Responsable du lot | Olivier Kohl
Périmètre | Progiciel OPTIMAINT
Livrables | Chantier 1 - initialisation des données (compatibilité avec existant UKAD) Chantier 2 – étude des besoins exprimés par EcoTitanium Chantier 3 - uprgade de la base de données (on remplace ACCESS par SQL Server)
Date de début de lot | Janvier 2016
Date de fin de lot | Début Septembre 2016 (avant la recette globale)
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | Key User Maintenance (R. Allier?) B. Charvillat
Estimation budget | Licences + upgrade SQL + évolutions : 20 k€
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | C. Serrecchia : 10 jours B. Charvillat : 5 jours C. Ducreux : 2 jours
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | O. Kohl : 10 jours
Applications concernées Et Interfaces | Optimaint

## Slide 51: Lot 9.1 : Reprise & Initialisation des données
Responsable du lot | B. Charvillat
Périmètre | Données statiques des niveaux 3 et 4, et données dynamiques pour le démarrage Détermination des données, intégration dans le SI, Validation Aucune reprise automatique identifiée Saisie par les utilisateurs
Livrables | Données saisies et exploitables N4 : commerce ( contrats Eco Circulaire , carnets ferme et prévisionnel ) , production ( données statiques et dynamiques : articles, gammes, OF ) ,Qualité ( Formulaires PV ), Achat & Finance N3 : Paramétrage détaillé des données aux opérations
Date de début de lot | Mai 2016
Date de fin de lot | Selon le planning de démarrage des différents lots
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | Commerce : P. Delaborde Economie circulaire : D. Méritet / F. Gouriten Production / Données Statiques : J. Escaffre / C. Ducreux / B.Charvillat Production / Données dynamiques : B. Charvillat / C. Ducreux / J. Escaffre Qualité : J. Escaffre Achat & Finance : D. Meritet / F. Gouriten Pour intégration dans le SI : DSI + Prestataires selon lots
Estimation budget | Pas de cout externe
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | 3 Key users : 20% sur 3 mois : 36 j Chef Projet MOA : 20% sur 3 mois : 12 j
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | Support par DSI à l’initialisation des données dans le SI Estimation : 3 jours pour NDL, ETX, CDE, MBD, soit 12 j ( déjà compté dans les lots 4 et 3 ? )
Applications concernées Et Interfaces | Surtout N4, les normes, les dimensions des lingotières, …

## Slide 52: Lot 9.2 : Organisation et Qualité système
Responsable du lot | B. Charvillat
Périmètre | S’assurer que l’organisation et le système qualité d’Ecotitanium permettent un fonctionnement normal de l’usine. L’intégration de l’ensemble des livrables dans un lot unique doit permettre d’être cohérent.
Livrables | Documentation liée aux Normes/Certification : AFAQ, OEA, ZRR, ASME, … SMQ et Processus RACI Indicateurs Organigramme Définition de poste Convention de service AD, Convention de service UKAD Convention d’astreinte N3 Mode opératoire Supports de formation (projet et RUN)
Date de début de lot | Novembre 2015 ( Process )
Date de fin de lot | Octobre 2016 ( Formation )
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | L1 : Processus Métier/RACI/Indicateur : S. Blino/ J. Escaffre L2 : Organigramme + Définition de poste : R. Allier / C. Ducreux L3 : Mode opératoire et Support de formation : B. Charvillat / C. Ducreux DSI : support ponctuel de JM Tinturier
Estimation budget | Pas de cout externe
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | L1 : Reste à faire faible soit 5 à 10 jours de charge pour Sophie Blino + Jessica : 10 L2 : 5 jours de charge pour Raynond et Claude : 5 L3 : 10 % pour Chef Projet MOA et 1 Key User Prod de Juin à Octobre : 16 . Total : 31 j
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | Pas de contribution de la DSI sauf support estimé à 5 jours
Applications concernées Et Interfaces | Toutes les applications du N4 et du N3

## Slide 53: Lot 9.3 : Recette globale
Responsable du lot | B. Charvillat
Périmètre | N3, N4 et interfaces Démarrage à blanc ? Toutes les fonctions ou uniquement ce qui est nécessaire pour la MEP
Livrables | Tableaux de validation de l’acquisition du caractère opérationnel de : . L’organisation : équipe / formations/ processus / RACI . Des fonctionnalités du SI L’objectif étant d’assurer l’appropriation et la confiance dans le SI pour valider le « Go » de la mise en service.
Date de début de lot | Mi septembre 2016
Date de fin de lot | Fin septembre 2016 pour N4 et N3
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | Key users : 60% Bernard : 60%
Estimation budget | Pas de cout spécifique à la recette Tous les couts de recette sont dans les lots 4 et 3 du projet
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | 2 Key users : 60% sur 2 semaines : 12 j Chef Projet MOA (Bernard) : 80% sur 2 semaines : 8 j 4 utilisateur s (à définir) à 30% sur 2 semaines : 12 j . Soit Total : 30 j
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | N4 : 6 j de chef projet MOE N3 : 6 j de chef projet MOE . Total 12 j Déjà compté dans lots 3 et 4 : ?
Applications concernées Et Interfaces | Tout

## Slide 54: Lot 9.4 : Organisation des formations
Responsable du lot | B. Charvillat
Périmètre | Démultiplication de la formation par l’équipe Projet N4 et N3 sur les utilisateurs et pour certains prestataires (Collecteur et traiteur) NB : Environnement SI de formation, jeux de données, …
Livrables | - Logistique des formations : convocation, réservation salle, … - Suivi des formations : retour à chaud, retour à froid, … - Habilitations : Validation des acquis pour prise de poste
Date de début de lot | Octobre 2016 au plus tôt (WBU)
Date de fin de lot | 2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | Correspondant Formation RH (Caroline Marty) Formateur : CP MOA (Bernard) + K-user (Claude, Jessica, Christophe S.)
Estimation budget | Formation des formateurs : Intégrer dans proposition commerciale des lots 3 et 4r Pas de cout pour décliner les formations utilisateurs
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Lot 1 pour mars 2017 : 20 personnes à former 1 à 2 jours par module, 2 modules par personne Soit un estimé de 1 à 2 jours x 2 x 20 = 40 jours à 80 jours de formation à délivrer Estimation temps formateur = 2 jours par module.
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | Support DSI soit 1 personne par module . 6 j
Applications concernées Et Interfaces | SAP, KMProd, PES, CONEX, Esfolder, Optimaint

## Slide 55: Lot 9.5 : Communication projet
Responsable du lot Métier | B. Charvillat
Périmètre | Plusieurs périmètres : interne EcoTitanium / UKAD et AD / Prestataires ( collecteurs et traiteurs )
Livrables | . Etat d’avancement du projet SI : Flash Info, intranet … . Actions diverses relatives à la dynamique d’équipe
Date de début de lot | Novembre 2015
Date de fin de lot | T2 2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | Caroline Marty CP MOA
Estimation budget | Pas de cout externe
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | CP MOA : 5%
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | Néant
Applications concernées Et Interfaces | 

## Slide 56: Lot 9.6 : Urbanisation et architecture technique
Responsable du lot | Florent G.
Périmètre | N3, N4 et interfaces
Livrables | Arbitrages et principes urbanisation (ex. : Positionnement SI des normes, définition des interfaces) Arbitrages et pilotage de la mise en place infrastructure (Environnements de dev/qual y compris) Préconisation et validations de règles de sécurité
Date de début de lot | Octobre 2015
Date de fin de lot | Juin 2016
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | Architecture & Infrastructure SAP (+ ½ interface): Sylvain R. + W. Roux Architecture & Infrastructure Hana (+ ½ Interfaces) : Regis C. Architecture & Infrastructure N3(+ ½ Interfaces) : Jérôme C. + W. Roux (N4) + PM Fontaine (N2) Architecture & Infrastructure (+ ½ Interfaces) N4 (Conex, ESFolder, …) : Catherine M. + W. Roux Urbanisation : Florent G. + DSI N3/N4 Animation et suivi consolidé de l’avancement des interfaces : F. Gal Qualité Développements spécifiques : Romain D. Sécurité (RSSI): Romain D. Réseaux : Serge Desfarges (AMOA) – Spring (MOE)
Estimation budget | Peu ou pas de prestation Coût infra N4/N3 (hors réseau)
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | Bernard C. : 5 j Serges Desfarges : Infrastructure 5 j ?
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | Florent G. : 60j - Sylvain R. : 5j – Regis C. : 5j – Romain D. 10j – Catherine M. : 2j – Wilfrid R. : 8j – Jérome C. : 5j – Mathieu B : 5j – PMF : 5j – Catherine C. 2j – N. Druel : 2j . Total : 109 j
Applications concernées Et Interfaces | Tout

## Slide 57: Lot 9.7 : Préparation du RUN
Responsable du lot | B. Charvillat
Périmètre | N3 et N4
Livrables | Mise en œuvre d’une organisation dédiée au périmètre SI, en particulier pour assurer un support de proximité : Support renforcé post-démarrage Procédures support (Spring, …), astreinte Mise en œuvre TMA Désignation Process owner / K-user
Date de début de lot | Mai 2016
Date de fin de lot | T1 2017
Equipe du lot (Métier, DSI, Prestataires) | CP EcoTitanium : Raymond Allier Key Users DSI : Stéphane Bouchon (resp. pole Application) Prestataires TMA
Estimation budget | Cout des TMA (SAP, PES, KMPROD, …)
Evaluation Charge Métier (par ressource si possible) | BCT : 5 % sur la durée de 10 mois : 10 j Raymond et Kuser : 10 j Total 20 j
Evaluation Charge DSI (par ressource si possible) | Support pour exploitation et mises au point Déjà compté ? Voir JMT 20% des responsable lot et experts lots, et de ND Cout des astreintes (N3) par DSI
Applications concernées Et Interfaces | Toutes

## Slide 58: ANNEXE 1
Phase |  |  | MBD | CCA | PMF | JLB | JCT | CDE | CDX | JEE (à mettre à jour) | BCT
cadrage | déc-15 | 1 mois | 60% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 60% | 40% | 20%
conception | jan-fév 2015 | 2 mois | 60% | 60% | 60% | 40% | 40% | 50% | 60% | 40% | 20%
réalisation | mar-aou 2015 | 6 mois (dont août) | 40% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0%
recette + démarrage | sep 2015 - fév 2017 | 6 mois | 60% | 40% | 40% | 40% | 20% | 40% | 60% | 20% | 20%
stabilisation | mar-sep 2017 | 7 mois (dont août) | 60% | 40% | 60% | 40% | 20% | 40% | 60% | 20% | 20%
Le projet est structuré en 3 grandes phases : Réalisation + mise en service + stabilisation, soit 12 mois + 6 mois + 6 mois