## Feuil1
Date | Qui | Client / Produit/ Sujet | Etat | Objectif | Soldé
2015-04-16 | Airbus | Qualification Plymouth | Bloqué ? | Fin 04
2015-04-16 | Airbus | Visibilité Charge 2017
2015-04-16 | UKAD | Plan d'investissement selon charge. |  | Septembre
2015-04-16 | UKAD / AD | Mark up 3 $ : Reconciliation 2013-14 | En cours
2015-04-16 | Airbus | Validation mécanisme avec AD | Bloqué
2015-04-16 | Airbus | Draft Protocol | ?
2015-04-16 | UKAD | Bloom Price, Proposition UKAD | Fait | mi mai | 2015-06-11
2015-04-16 | Airbus | NF&M, réunion technique | E/C
2015-04-16 | Airbus | Spec Perryman pour analyse | Fait |  | 2015-04-29
2015-04-16 | UKAD | Réponse Spec Perryman | Fait |  | 2015-06-08
2015-04-16 | Airbus | Scénario gestion du stock UTEXAM | ?
2015-04-16 | Airbus | Esquisse de règles de gestion UTEXAM-UKAD | ?
2015-04-16 | UKAD | Transmission rapport financier UKAD | Fait |  | 2015-05-29
2015-04-16 | AIRBUS | Offre UKAD ALCOA dia 375 mm | ?
2015-05-18 | UKAD | Offre UKAD ALCOA 4 dia et plats | Fait |  | 2015-06-11
2015-06-11 | AIRBUS | Offre UKAD ALCOA 4 dia et plats | ?
2015-06-10 | AIRBUS | Otto Fuchs : Raw Material for A350 Door Sourrounding Forgings | ?
2015-05-18 | UKAD | Otto Fuchs : Inquiry 5432 (calculation) 183 et 188 | Fait |  | 2015-05-28
2015-05-28 | AIRBUS | Otto Fuchs : Inquiry 5432 (calculation) 183 et 188 | ?
2015-05-13 | UKAD | Plats Wyman Gordon | Fait |  | 2014-05-18
2014-05-18 | AIRBUS | Plats Wyman Gordon | ?