[image: image1.jpg]AUBERTEDUVAL




[image: image2.jpg]




	               Émetteur :
	Y-C RICCI
	Date :
	26/01/09

	Direction / service :
	Stratégie-Supply Chain
	Réf.
	


[image: image3.jpg]Compte-rendu
de reunion




Date de la réunion : 21/01/09
Participants : G. Duval, E. Duval, Ph. Gundermann, P.Morgen, P.Chovet, A.Dumaine, Ph.Héritier, P.Delaborde.  

                    D. Choteau  
[image: image4.jpg]



Lieu : Téléréunion
Destinataire(s) : Participants, C.Duval, H. Roussel, T. Roux
Copie(s) 
Objet : COPIL UKAD

Ci-dessous les principales décisions et commentaires
1-Communication 

Il faut prévoir un plan de communication, d’abord interne, puis avec la région.

P. Morgen organise une réunion avec T. Roux et YC Ricci pour définir le plan de communication.
Il faut également finaliser une cérémonie avec EADS Airbus et les kazakhes.

Il faudra également envoyer l’information au groupe (Sophie Le Pennec) (Action : YCR).
2- Homologations

Les coûts et les délais d’homologations sont des éléments cruciaux pour les choix qu’il y aura à faire.
Ph. Héritier est chargé de désigner l’équipe qui étudiera et procèdera à l’homologation des produits, en partant des lingots (nous devons faire partie de cette étape du process).
Il donnera rapidement un ordre de grandeur du coût et de la durée (pour déterminer les dates de démarrage en production) des diverses homologations, selon qu’on les fait en une seule étape (lingot et nouvelles installations de forgeage) ou en plusieurs : lingot sous presse actuelle, puis plus tard sous presse UKAD (en espérant que cette deuxième homologation soit simplifiée).
La disponibilité des clients (du fait de leurs charges administratives) devra également être évaluée.

3- Terrains

Ils sont en cours d’acquisition par la commune de Saint Georges.

Il sera statué ultérieurement sur qui doit les acquérir (A&D ou UKAD) et sur la compatibilité avec l’option retenue du crédit bail.
Pour l’instant, cette information est confidentielle.
4- Fonctionnement 

H. Roussel assurera, en tant que proche du terrain, le contrôle de gestion d’UKAD, ce qui n’empêchera pas ARDOR de demander des éléments.
Il convient de faire ouvrir un compte UKAD où toutes les dépenses spécifiques à UKAD pourront être regroupées, en attendant une organisation propre à  UKAD  (Action : 
H. Roussel + P. Delaborde).
Tous les frais d’études et d’impact  seront, en particulier, refacturés à UKAD, même s’ils ont été initialement commandés par A&D

YC Ricci établira un budget de fonctionnement pour UKAD.
5- Actualisation des coûts d’investissement 

P. Morgen devra constituer une équipe projet ;

Celle–ci devra faire actualiser les investissements, en sachant qu’il est probable que, dans quelques mois, les conditions économiques pourraient permettre une réduction des prix.
Dans ce cadre, il faut donc étudier si un décalage du projet est possible et donc chiffrer l’impact sur les coûts des produits (barres et billettes) avec l’utilisation des  équipements actuels (presses, SMX, fours mais aussi laminoir)  et mesurer les charges induites (éventuellement les investissements, tels que fours, à réaliser) pour savoir si un décalage est possible. Seront mis en regard les coûts et timing d’homologation et la réaction possible d’Airbus (Action : P. Delaborde).
Ph. Héritier vérifiera  la validité des charges telles qu’elles ont été évoquées en réunion 
(500 h de presse).
Il faut également étudier rapidement l’intérêt d’utiliser dans un premier temps une 8000 T plutôt qu’une 4500T - et avoir ainsi la possibilité de faire les refoulements de gros lingots - 
(Action : A. Dumaine).
Il faut en revanche chiffrer l’impact d’un tel changement en termes de cadence et de mise au mille sur le titane et la répercussion sur le coût des produits  (Action : P. Delaborde).
Ces informations sont souhaitées, si possible, au moins partiellement avant le 16 février (date d’un Comité de Direction UKAD) et au plus tard pour le prochain Copil  UKAD fixé le 
26 février à 8h30 (TLR La Pardieu).
PAGE  
1/3


