## 2020 S13
Participants :
| Marie S. | P
| David B. | P
| Philippe J. | P
| Petitjean A. | P
| Cluzel L. | P
| Xavier D. | P
| Patrick D. | P
Action # | Client | UDEV | Sujet | Porteur | Délai | Statut
1 | Arconic A C Suzhou Howmet Aerospace Components |  | Changement de nom, licence d'exportation et système à aligner. Avenant de commande à obtenir en première urgence. | XDE | S13 | Fait, commande reçue le 25/03
2 | Demande Airbus diamètre 150 mm en 10 2 3 |  | Airbus s'aperçoit qu'Airbus Hélicoptère consomme du 150 mm, impact sur la grille au contrat. Les consommations seraient les suivantes : 150 mm : 5 t, 180 mm : 2 t, 250 mm : 5 t, 260 mm : 20 t, 280 mm : 30 t, 330 mm : 10 t. Philippe chiffrage 150 mm. | PJT | S13 | Fait, réponse transmise à Airbus
3 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Faible volume, sujet spec à évoquer avec Olivia Andanson… | PDL | S13 | Olivia doit confirmer la spec , et l'absence de spec Airbus à la commande. Consultation tierce en //. (25/3)
4 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Regarder le sujet avec les Ancizes pour AMS 4928, et pour spec Airbus. Vérifier le créneau mi 2021 affiché initiallement, + rendement attendu. | PJT | S13 ?
5 | Squad, Olivia Andanson, D 125 et D150. | 20061 | Attention, précautions à prendre sur les Spec et le cascading, Besoin US ou pas. Si pas d'autres spec, réponse selon AMS + US AMS 2631 classe A1. | PDL | S13 - S14 | Fait, 25/03/2020 Quid AMS4967 ? MSR /LCL
6 | Pamiers , Kevin Oger, Aciturri | 20062 | Réactualisation offre EcoTi. | PDL | S13 à confirmer.
7 | Boeing, Thang Pham |  | Questions Thang Pham sur la capacité UKAD et EcoTi. Call avec Andy Ross en début de semaine. | PDL | 2020-03-24 | 2020-03-25
8 | Boeing, Thang Pham |  | Questions Thang Pham sur la capacité UKAD et EcoTi. Préparer les réponses | XDE, MSR, PDL | S13. | Call S13
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## 2020 S14
Participants :
| Marie S. | p
| David B. | p
| Philippe J. | p
| Petitjean A. | p
| Cluzel L. | p
| Xavier D. | p
| Patrick D. | p
Action # | Client | UDEV | Sujet | Porteur | Délai | Statut
3 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Faible volume, sujet spec à évoquer avec Olivia Andanson.. | PDL | S13 | Olivia doit confirmer la spec , et l'absence de spec Airbus à la commande. Consultation tierce en //. (25/3)
4 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Regarder le sujet avec les Ancizes pour AMS 4928, et pour spec Airbus. Vérifier le créneau mi 2021 affiché initiallement, + rendement attendu. | PJT | S13 ?
5 | Squad, Olivia Andanson, D 125 et D150. | 20061 | Attention, précautions à prendre sur les Spec et le cascading, Besoin US ou pas. Si pas d'autres spec, réponse selon AMS + US AMS 2631 classe A1. | PDL | S13 - S14 | Fait, 25/03/2020 Quid AMS4967 ? MSR /LCL
6 | Pamiers , Kevin Oger, Aciturri | 20062 | Réactualisation offre EcoTi. | PDL | S13 à confirmer.
7 | Boeing, Thang Pham |  | Questions Thang Pham sur la capacité UKAD et EcoTi. Call avec Andy Ross en début de semaine. | PDL | 2020-03-24 | 2020-03-25
8 | Boeing, Thang Pham |  | Questions Thang Pham sur la capacité UKAD et EcoTi. Préparer les réponses | XDE, MSR, PDL | S13. | Call fait S13
9 | Otto Fuchs, |  | Suppression Attaque Chimique, réduction essais,… Documentaire à proposer pour éliminer l'attaque chimique. | MSR | S15 | En cours.
10 | Liebherr |  | Réponse au questionnaire prélabale à l'Audit de fin Avril. Réponse à transmettre pour mi avril. | MSR | S14 | Document transmisle 31.
11 | Airbus |  | Production Organization Approval Compliance | IW / MSR | 2020-04-15 | En cours d'examen par Marie.
13 | Otto Fuchs |  | Marquage, mail S Demsky relance 17 Mars. | MSR / XDE |  | On n'est pas capable d'appliquer aujourd'hui. Prochain Point le 6-4.
14 | Squad, Olivia Andanson, D 125 et D150. |  | Confirmer possibilité roffre UKAD en forging stock sur l'AMS 4967. | MSR | S14
15 | Otto Fuchs | 20063 | 127 mm mulitple, 140 mm ? IQ 5970 + préciser volumes /dim | DBT / XDE | S14
16 | vaBB |  | Mise à jour des MFP, mail Joerg Grossmann | PJT / MSR | S15
17 | Forged Solutions Group |  | Mail Helen Grenwood, initialisation système. | XDE | 2020-03-30
18 | Forged Solutions Group |  | Voir Gary pour opportunité cde 5 tonnes | PDE | S14
19 | S transmissions Systems | 20064 | DMD 776, 400 mm, 10 tonnes. | APN | S14
20 | IFA | 20065 | Réactu 3 lingots. | XDE / NP. | 2020-03-30 | 2020-03-31
21 | A&D/ S Dellhopital | 20066 | Offre Budgétaire ELI 330 et 240 mm, Attention Spec US à préciser. PDL : Lingot et spec US XDE : délai. | PDL XDE | S14
22
23

## 2020 S15
Participants :
| Marie S. | P
| David B. | P
| Philippe J. | P
| Petitjean A. | P
| Cluzel L. | P
| Xavier D. | P
| Patrick D. | P
Action # | Client | UDEV | Sujet | Porteur | Délai | Statut
3 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Faible volume, sujet spec à évoquer avec Olivia Andanson.. | PDL | S13 | Olivia doit confirmer la spec , et l'absence de spec Airbus à la commande. Consultation tierce en //. (25/3)
4 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Regarder le sujet avec les Ancizes pour AMS 4928, et pour spec Airbus. Vérifier le créneau mi 2021 affiché initiallement, + rendement attendu. | PJT | S13 ? | Attente réponse Ancizes. 16 semaines de lead times, 1er créneau ?
6 | Pamiers , Kevin Oger, Aciturri | 20062 | Réactualisation offre EcoTi. | PDL | S13 à confirmer.
8 | Boeing, Thang Pham |  | Questions Thang Pham sur la capacité UKAD et EcoTi. Préparer les réponses | XDE, MSR, PDL | S15 | Call fait S13, planning à diffuser S15 Point avec Andy Ross le 7/4.
9 | Otto Fuchs, |  | Suppression Attaque Chimique, réduction essais,… Documentaire à proposer pour éliminer l'attaque chimique. | MSR | S15 | Note UKAD en cours de finalisation.
10 | Liebherr |  | Réponse au questionnaire prélabale à l'Audit de fin Avril. Réponse à transmettre pour mi avril. | MSR | S14 | Document transmis le 31.
11 | Airbus |  | Production Organization Approval Compliance | IW / MSR | 2020-04-15 | En cours d'examen par Marie.
13 | Otto Fuchs |  | Marquage, mail S Demsky relance 17 Mars. | MSR / XDE |  | On n'est pas capable d'appliquer aujourd'hui. Prochain Point le 6-4. ==> 13 ou 14 /4
14 | Squad, Olivia Andanson, D 125 et D150. | 20068 | Confirmer possibilité roffre UKAD en forging stock sur l'AMS 4967. | MSR | S14 | Fait Quid AMS4967 : MSR /LCL OK , => Offre transmise UDEV 20068
15 | Otto Fuchs | 20063 | 127 mm mulitple, 140 mm ? IQ 5970 + préciser volumes /dim | PDL | S15 | Etude faite, Offre S15.
16 | vaBB |  | Mise à jour des MFP, mail Joerg Grossmann | PJT / MSR | S15 | MFP revus, Préparation d'un call pour réponse à vaBB.
17 | Forged Solutions Group |  | Mail Helen Grenwood, initialisation système. | XDE | 2020-03-30 | Fait
18 | Forged Solutions Group |  | Voir Gary pour opportunité cde 5 tonnes | PDE | S15 | Appel Gary, le 31/03 => 1 tonne, Proposition pour mi- Juillet (avec commande ATI de 7 tonnes).
19 | Safran transmissions Systems | 20064 | DMD 776, 400 mm, 10 tonnes. | APN | S14 | Microstructure attendue idem autres diamètres. Manque expérience, On décline pour conformité au DMD 776. Attente retour demande expertise Laurent à Hervé sur 420 et 430 mm.
20 | IFA | 20065 | Réactu 3 lingots. | XDE / NP. | 2020-03-30 | 2020-03-31
21 | A&D/ S Dellhopital | 20066 | Offre Budgétaire ELI 330 et 240 mm, Attention Spec US à préciser. PDL : Lingot et spec US XDE : délai. | PDL XDE | S15 | Délai lingots : attente réponse S. Gehler Etude spec, impact sur lead time. Délai à préciser XDE.
22 | Goolee Technology Shaghai Barres Ti Oil and Gaz 65 mm, spec Schlumberger | 20069 | Barres de 65 mm selon spec Schlumberger. | PDL | S15 | On décline, pas d'essais LAMA engagés sur cette gamme de diamètre. Répondre à Claire WU.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## 2020 S16
Participants :
| Marie S. | Excusée
| David B. | P
| Philippe J. | Excusé
| Petitjean A. | P
Cluzel L.
Xavier D.
| Patrick D. | P
Action # | Client | UDEV | Sujet | Porteur | Délai | Statut
3 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Faible volume, sujet spec à évoquer avec Olivia Andanson.. | PDL | S13 | Olivia doit confirmer la spec , et l'absence de spec Airbus à la commande. Consultation tierce en //. (25/3) Benchmark Timet 43,50 $/kg, à venir VSMPO.
4 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Regarder le sujet avec les Ancizes pour AMS 4928, et pour spec Airbus. Vérifier le créneau mi 2021 affiché initiallement, + rendement attendu. | PJT | S13 ? | Attente réponse Ancizes. 16 semaines de lead times, 1er créneau ?
6 | Pamiers , Kevin Oger, Aciturri | 20062 | Réactualisation offre EcoTi. | PDL | A confirmer.
8 | Boeing, Thang Pham |  | Questions Thang Pham sur la capacité UKAD et EcoTi. Préparer les réponses | XDE, MSR, PDL | S15 | Call fait S13, planning à diffuser S15 Point avec Andy Ross le 7/4.
9 | Otto Fuchs, |  | Suppression Attaque Chimique, réduction essais,… Documentaire à proposer pour éliminer l'attaque chimique. | MSR | S15 | Note UKAD en cours de finalisation. Note transmise et acception d'Otto Fuchs reçue le 14/04, Sujet soldé.
11 | Airbus |  | Production Organization Approval Compliance | IW / MSR | 2020-04-15 | En cours d'examen par Marie.
13 | Otto Fuchs |  | Marquage, mail S Demsky relance 17 Mars. | MSR / XDE |  | On n'est pas capable d'appliquer aujourd'hui. Prochain Point le 6-4. ==> 13 ou 14 /4
15 | Otto Fuchs | 20063 | 127 mm mulitple, 140 mm ? IQ 5970 + préciser volumes /dim | PDL | S15 | Etude faite, Offre S15.
16 | vaBB |  | Mise à jour des MFP, mail Joerg Grossmann | PJT / MSR | S15 | MFP revus, Préparation d'un call pour réponse à vaBB.
17 | Forged Solutions Group |  | Mail Helen Grenwood, initialisation système. | XDE | 2020-03-30 | Fait
19 | Safran transmissions Systems | 20064 | DMD 776, 400 mm, 10 tonnes. | APN | S14 | Microstructure attendue idem autres diamètres. Manque expérience, On décline pour conformité au DMD 776. Attente retour demande expertise Laurent à Hervé sur 420 et 430 mm.
21 | A&D/ S Dellhopital | 20066 | Offre Budgétaire ELI 330 et 240 mm, Attention Spec US à préciser. PDL : Lingot et spec US XDE : délai. | PDL XDE | S16 | Délai lingots : attente réponse S. Gehler Etude spec, impact sur lead time. Délai à préciser XDE. Relancer UKTMP délai et prix.
22 | Goolee Technology Shaghai Barres Ti Oil and Gaz 65 mm, spec Schlumberger | 20069 | Barres de 65 mm selon spec Schlumberger. | PDL | S15 | On décline, pas d'essais LAMA engagés sur cette gamme de diamètre. Répondre à Claire WU.
23 | Boeing, |  | Stat US | APN | fin S17 | En cours
24 | Boeing |  | Eléments pour qualification UKAD | MSR + DBT +LCL | S17 | En cours
25 | Boeing |  | Enquête financière | PDL + (PA B) | S16 | En cours
26 | Boeing |  | Dossier démonstration Capacité. | XDE, PDL, MSR | S16 | En cours
27 | Forecreu |  | Demande de renseignements sur contact UKAD dasn le médical. Forecreu recherche une source alternative à Timet, Opportunité hors Aéro à privilégier. | PJT, PDL | fin S17
28 | Forgital / Safran |  | 305 mm, accord de prélib reçu de SAB, à finaliser avec Forgital. | APN | S16
29 | Safran Howmet |  | Demande de report, besoin initial 3 Juillet S27. | PDL | S16
30 | ADAMET via Mariusz G. | 20070 | 8 tonnes de 120 mm, AMS 6931 ( 4928 + US 2631 class A1) , délai à partir de lingots EcoTi ? | DBT + XDE | S16
31
32
33
34
35
36

## 2020 S17
Participants :
| Marie S. | P
| David B. | P
| Philippe J. | P
| Petitjean A. | Excusée
Cluzel L.
Xavier D.
| Patrick D. | P
Action # | Client | UDEV | Sujet | Porteur | Délai | Statut
3 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Faible volume, sujet spec à évoquer avec Olivia Andanson.. | PDL | S13 | Olivia doit confirmer la spec , et l'absence de spec Airbus à la commande. Consultation tierce en //. (25/3) Benchmark Timet 43,50 $/kg, à venir VSMPO.
4 | Squad, Olivia Andanson, D30 / D40 mm, | 20060 | Regarder le sujet avec les Ancizes pour AMS 4928, et pour spec Airbus. Vérifier le créneau mi 2021 affiché initiallement, + rendement attendu. | PJT | S13 ? | Attente réponse Ancizes. 16 semaines de lead times, 1er créneau ?
6 | Pamiers , Kevin Oger, Aciturri | 20062 | Réactualisation offre EcoTi. | PDL | S16 | Offre Transmise S16
11 | Airbus |  | Production Organization Approval Compliance | IW / MSR | 2020-04-15 | En cours d'examen par Marie.
13 | Otto Fuchs |  | Marquage, mail S Demsky relance 17 Mars. | MSR / XDE | 2020-04-27 | On n'est pas capable d'appliquer aujourd'hui. Prochain Point le 6-4. ==> 13 ou 14 /4
16 | vaBB |  | Mise à jour des MFP, mail Joerg Grossmann | PJT / MSR | S15==> S17 | MFP revus, Préparation d'un call pour réponse à vaBB.
21 | A&D/ S Dellhopital | 20066 | Offre Budgétaire ELI 330 et 240 mm, Attention Spec US à préciser. PDL : Lingot et spec US XDE : délai. | PDL XDE | S16 | Délai lingots : attente réponse S. Gehler Etude spec, impact sur lead time. Délai à préciser XDE. Relancer UKTMP délai et prix.
23 | Boeing, |  | Stat US | APN | fin S17 | En cours
24 | Boeing |  | Eléments pour qualification UKAD | MSR + DBT +LCL | S17 | En cours
25 | Boeing |  | Enquête financière | PDL + (PA B) | S16 | Transmis Questions reçues vendredi 17 /04
26 | Boeing |  | Dossier démonstration Capacité. | XDE, PDL, MSR | S17 | En cours
27 | Forecreu |  | Demande de renseignements sur contact UKAD dans le médical. Forecreu recherche une source alternative à Timet, Opportunité hors Aéro à privilégier. | PJT, PDL | fin S17 | Client avec contacts directs. Marc Cabano renvoie l'historique Fabienne.
28 | Forgital / Safran |  | 305 mm, accord de prélib reçu de SAB, à finaliser avec Forgital. | APN | S16 | Fait
29 | Safran Howmet |  | Demande de report, besoin initial 3 Juillet S27. | PDL | S17 | Mail transmis , contestation le client menace d'annulation. Safran appuie la demande de report. Call avec SAB pour suite.
30 | ADAMET via Mariusz G. | 20070 | 8 tonnes de 120 mm, AMS 6931 ( 4928 + US 2631 class A1) , délai à partir de lingots EcoTi ? | DBT + XDE | S16 | Offre transmise S16
31 | Otto Fuchs |  | Demande ajustement prix sur commandes en cours suite suppression attaque chimique. | MSR + PdL | S17
32 | Pamiers, L Foucher |  | Gear Beam, multiple de 1200 kg. | PJT, PDL | S17
33 | Examen des O.A. |  | Pb IFA, | XDE | S17 | Faire un point rapide sur tous les OA en cours de traitement lors de ce rituel, Début le 27/4.
34 | KALAPURNA |  | Pb Spec US 2630 non réalisable, Pamiers ou Dérogation sur D.P. | MSR | S17
35
36