## Slide 1: Relevé des décisions et actions du 23/02/22
Sujet | Action réalisée ou décision prise | Pilote | Délai
Contrôle US Mistras | Validation transport aérien avec moins de produits. Résultats US escomptés fin mars début avril | P. Jacquet | N/A
Essai gamme rupture améliorée | Validation du lancement d’un essai de conversion d’un lingot (électrode UKTMP refondue EcoTi) avec une amélioration de l’homogénéité de déformation lors de la finition. Essai à planifier | P. Jacquet X. Pierron | 05/03/22
Plan d’essai de laminage | Chiffrer le coût du plan d’essai avec les 4 lingots | P. Jacquet | 18/03/22
Plan d’essai de forgeabilité | Validation du plan d’essai à l’ARDEM sur lingot brut pam (avec / sans corroyage) | C. Dumont G. Masbou | A définir en S12
Sujet | Action réalisée ou décision prise | Pilote | Délai
Mesure T° bain affinage | Lancement d’essais de mesures spectrales pour affiner le cahier des charges de la caméra thermique | R. Allier | A définir
Mesure surface liquide bain d’affinage | Validation du lancement d’un stage ISIMA (Génie Logiciel, traitement de données et analyses d’images) | S. Hans R. Allier | A définir
Ti1023 - UKTMP | Note technique de synthèse à rédiger sur les lingots d’essais | S. Hans | 30/03/22
Masselottage VAR | Mettre en place le suivi sur UKAD du 2ème lingot avec masselottage optimisé | L. Cluzel | Avril 2022
Elaboration
Conversion / US
Prochain COPIL le 13/05/22

## Slide 2: Relevé des décisions et actions du 01/12/2021
Sujet | Action réalisée ou décision prise | Pilote | Délai
Contrôle US suivant spec SAFRAN | Validation présence de C. Chambon lors des contrôles US chez Mistras (vers février 2022) | P. Jacquet | SOLDE
Disponibilité Niv3 | Validation de la prolongation de 3 mois de C. Chambon | R. Allier | SOLDE
Ressources caractérisation | Sécuriser / Définir ressources caractérisation métallurgique pour sujet gammes en rupture et qualification PQ | P. Jacquet | 30/03/22
Forgeabilité (brut PAM) | Définir les essais à lancers pour poursuivre les investigations à partir d’une galette brut PAM | E. Archaud C. Dumont | SOLDE
Sujet | Action réalisée ou décision prise | Pilote | Délai
Mesure T° bain affinage | Validation achat caméra thermique capable de mesure jusque 2000°C | R. Allier | N/A
Etude Patterns | Lancer les modélisations Fluent à IJL Nancy avec la configuration envisagée de Patterns (T3 statique) | S. Hans A. Biagi | SOLDE
Briquetage éponges | Réaliser le plan d’essai défini pour démontrer l’efficacité du briquetage sur la « fragmentation » des éponges nitrurées | R. Allier | 30/06/22
Elaboration
Conversion / US
Prochain COPIL le 23/02/21

## Slide 3: Relevé des décisions et actions du 22/09/2021
Sujet | Action réalisée ou décision prise | Pilote | Délai
Contrôle US suivant spec SAFRAN | Lister questions pour bâtir un cahier des charges permettant de contrôler chez MISTRAS des billettes suivant spec SAE | C. Trin | SOLDE
Disponibilité Niv3 | Point dur sur ressources CND (NIV3) pour projet PQ à remonter | Ax. Devaux J. Banchet | SOLDE
Billettes à contrôler en US | Fournir le listing des produits / gammes sélectionnées pour le contrôle US chez Mistras | P. Jacquet | SOLDE
Variantes gamme aval | Définir les 4 variantes de gamme aval envisagées et lancer les essais avec le lingot disponible mis de côté | E. Archaud P. Jacquet | SOLDE
Variante gamme amont | Mettre en standby à ce stade des essais industriels sur des variantes de la gamme amont Chiffrer la méthode de caractérisation de texture après trempe et avant gamme aval (avec LEM3) pour soumettre à décision | C. Dumont E. Archaud | SOLDE
Forgeabilité | Continuer les investigations pour comprendre l’origine des problèmes de forgeabilité sur la coulée ensemencée (Essais forgeabilité, endommagement, chimie) | E. Archaud | SOLDE
Sujet | Action réalisée ou décision prise | Pilote | Délai
Optimisation masselottage VAR | Attente résultat métallurgique 2nd lingot avant proposition évolution process auprès de SAE | J. Escaffre | Avril 2022
Ressources R&D | Finaliser recrutement Ingénieur R&D pour accompagner qualification PQ et suivi problématiques R&D élaboration | S. Hans | SOLDE
Briquetage éponges | Réaliser Brainstorming pour valider la bonne fragmentation des particules d’éponge nitrurée lors du briquetage | R. Allier | SOLDE
Elaboration
Conversion / US
Prochain COPIL le 01/12/21