## Slide 1
COPIL UKAD
01/03/2018
TRIN Christelle
Ingénieur CND

## Slide 2
CR & actions
CND (FAST,ZM à 2, Qualif
Divers

## Slide 3
1
CR & actions

## Slide 4
CR

## Slide 5
Plan d’actions précédente réunion
Liserets :
  diam 330 : amélioration notable 8 Ofs conformes, vérifier la stabilité US Christelle
  diam 240 : lancer 10 lingots (GEP ok) et caler réunion de revue avec résultats sur billettes avant fab du 11eme Marie
CND
  Qualif SAFRAN : essais croisés cuve 7 & UKAD
      A organiser Aurelien s/c Patrick
      Présenter le dossier à fin janv Christelle
      Demande de la FCF de fournir la simulation numérique : valider la comm Jean-Pierre
  Essais technologie FAAST (société Socomate)
      Identifier les enjeux Christelle
      Caler l’essai Benoit
  Essais Sonaxis à ZM à 2 mm
      Rajout TFP ….essai s pour fin février Christelle

## Slide 6
Plan d’actions précédente réunion
Qualification SMX, Diam 240 : Lancement du complément de la demande Airbus sur stock avec 1/3 de lingot :
      À caler (mais cela va prendre 1an) Benoit
      Définir le juste besoin de lancement Marie
      Réadresser le plan avec Airbus Patrick
Qualification Ecotitanium : réunion prépartoire le 4/1 avant comm Airbus, ramener les plotages ultérieurs dans ce copil Patrick
Excédents
  diam 330/ 2 barres :
      Prog à finaliser Pierre + Marie + Yvon
      Verrouiller l’arrivée du lingot Marie
      GEP Pierre
      Simulation dernière chaude Jacques
  Recyclage en petit diamètre générique : lancer réunion mandat de projet Yvon
  Longeron 330/diam 240: amender les commandes en longueur courante Yvon
Rassembler les besoins de petits diam (inf 125) Jean-Luc
« Dopage » en Carbone : analyse de risques faite, pas de souci , lancement sous GEP,
      Etablir la GEP Pierre V
      Caler le prog d’essai Marie

## Slide 7
Plan d’actions précédente réunion
Rassembler les besoins de petits diam (inf 125) Jean-Luc
En dehors des nœuds ATR où nous sommes en cours de développement du filage de Ø240, Il n’y en a pas beaucoup en dessous de 120mm, voici le détail (STR et MOT) :
Airbus ATR (A09280 + A09270) chez VSMPO, T0500GB80 -> besoin +/- 5T sur 2018
Airbus A330 lever E24740 chez UKAD, T0600LB110 -> besoin +/- 2000kg en 2018
Dassault chez Timet
  T0516BB80 -> besoin +/- 330kg sur 2018
  T0516BB105 -> pas de besoins en 2018 (400kg en 2019), regroupement de dia demandée avec 110
  T0516BB110 -> pas de besoins en 2018 (350kg en 2019)
Airbus T0518LB125 -> pour airbus besoin +/- 13 300kg sur 2018
« Dopage » en Carbone : analyse de risques faite, pas de souci , lancement sous GEP,
      Etablir la GEP Pierre V
      Caler le prog d’essai Marie

## Slide 8
2
CND

## Slide 9
Technologie FAAST
Nécessité de réaliser des essais sur site pour évaluer cette nouvelle technologie suivant deux aspects :
  Evaluation des performances ultrasonores
  Evaluation des gains de productivité et du retour sur investissement
  Trouver un budget de 7,5 k€ et prévoir 3 jours d’immobilisation de l’installation.
  Projet ne pouvant pas faire l’objet d’un POC

## Slide 10
Technologie FAAST
  Projet exploratoire qui intéresse l’ensemble de la « communauté CND ».
  Inscription de ce projet sur la feuille de route 2018 du Club Métier CND.

## Slide 11
Réduction zone morte US à 2 mm
  Développement et fabrication de la sonde par la société SONAXIS achevée. Les essais de réception sur site ont été réalisés le 23/02/2018 sur Ø 330 mm :
    Non respect des performances de résolution sous la surface : TFP Ø 1,2 mm à 2 mm sous la surface non détaché de l’écho d’entrée.
  Sonde qui devra être « remise à niveau » par le fournisseur.

## Slide 12
Qualification SAFRAN
  Essais croisés en ultrasons entre la cuve 7 (AD Les Ancizes) et l’installation d’UKAD réalisés et analysés :
Ø 300 et Ø 160 mm : conformes à la classe A de l’AMS-STD-2154 (TFP Ø 1,2 mm) sur les deux installations. Les mesures de bruit de fond à des profondeurs sensiblement égales montrent des différences de faible amplitude et sont cohérentes avec la différence de technologie et le plan de sondage applicable.

## Slide 13
Qualification SAFRAN
  Essais croisés en ultrasons entre la cuve 7 (AD Les Ancizes) et l’installation d’UKAD réalisés et analysés :
Ø 160 mm : sur les 2 installations, non respect de la classe AA de l’AMS-STD-2154 (TFP Ø 0,8 mm).
Nous devions démontrer notre capacité à respecter cette classe de contrôle uniquement pour la qualification matière. La qualification de l’installation US n’est pas impactée par ce non-respect.

## Slide 14
3
Divers